教育系统创建国家卫生县城重点任务细化分解表
	序号
	重点任务名  称
	重点任务具体细化内容
	完成时间
	责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	氛围营造
	1.制作2块以上、大小不低于2平米的美观且相对固定的创卫宣传橱窗；
2.学校围墙均设立固定、规范、美观的创卫宣传标语。3.传达室、餐厅、办公室、会议室、宿舍、功能室等公共场所设立醒目、足量、固定的禁烟标志。
	2018.3.12
	体卫艺科
各学校
	

	2


	爱卫会组织健全
	1. 建立组织网络；2.成立领导小组、制定年度工作计划；3.制定办公室、功能室、教室、卫生间、宿舍等卫生管理制度。
	2018.3.6
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	4局机关及学校教学区、宿舍区的室内外环境卫生执行每天一小扫、每周一大扫、每月一次全校卫生大扫除。
	每天、每周末、
每月末
	体卫艺科
办公室
各学校
	有记录、有评比（图文资料）

	
	
	5.制定爱国卫生月活动方案；6.开展爱国卫生月活动；7.爱国卫生月活动总结。
	2018.4.1—2018.4.30
	体卫艺科
各学校
	过程性资料要丰富

	3


	健康教育
	1.建立健康教育组织网络；2.建立健康教育工作领导小组；3.制定健康教育工作计划。
	2018.3.15
	体卫艺科
各学校
	过程性资料根据计划完成

	
	
	4.中小学设立健康教育课（有任课教师情况一览表、总课表、分课表、教材、教案）。
	2018.3.2
	体卫艺科
各学校
	健康知识知晓率达和形成率达85%和80%以上

	
	
	5.认真落实教育部《关于印发中小学健康教育指导纲要的通知》（教体艺【2008】12号）文件精神，使学生掌握与年龄相适应的健康知识和技能。
	2018.6.15
	体卫艺科
各学校
	共5个学段，每个学段的健康知识和技能不同

	
	
	6.结合单位特点（含各校）利用多种形式宣传职业病防治、疾病预防、卫生保健、心理健康等知识。（2次）
	2018.5.10
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	7.中专开展健康教育讲座，有健康知识问卷和行为考核资料。
	每月末
	体卫艺科
中专校
	过程性资料每月底完成汇总

	
	
	8.世界无烟日宣传（有活动方案、过程性资料）
	2018.5.30
	体卫艺科
各学校
	

	4
	室内外环  境
	1.办公室、教室、功能室、宿舍、传达室等场所无蜘蛛网、窗明几净、楼面墙体无剥脱，楼道无杂物、无痰迹、无烟蒂。室内办公物品摆放整齐有序。
	2018.3.20
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	2.校园绿化覆盖率达36%以上，花木修剪整齐，设立盆花、盆景点缀美化环境。
	2015.4.30
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	3.道路平整（硬化），排水系统畅通，无乱达乱建、乱堆乱放、乱涂乱画，机动车和自行车按线停放，整齐有序。
	2018.5.10
	体卫艺科
各学校
	

	5
	垃圾、粪便管理
	1.办公室、宿舍、配齐带盖垃圾桶（生活垃圾袋装化、桶装化、密闭化），垃圾专人定期收集，日产日清。
	2018.3.10
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	2.厕所全部为二类以上水冲式，设施完好，标志规范。设立管理制度、文明用语、卫生温馨提示。有专人保洁，无积粪、无尿垢，基本无臭味。
	2018.4.15
	体卫艺科
各学校
	

	6
	门前
五包
	1.有责任人、责任书；
2.门前无垃圾，无乱设摊点，绿岛花圃无杂物，车辆停放整齐有序，墙面无乱贴乱写。
	2018.4.20
	体卫艺科
各学校
	

	7
	食堂、商店、浴室
饮水
	1.持证经营；2.达到《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》的要求；3.完成“明厨亮灶”工程；4.建立饮用水管理领导小组、制度，进货、发放有记录，饮水设备符合国家安全卫生标准，每学期要对饮水设备进行不少于2次的清洗消毒。
	2018.4.25
	体卫艺科
各学校
	

	8
	病媒
防制
	1.建立病媒防制工作领导小组，有专（兼）职人员。
	2018.3.8
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	2.食堂安装沙门、纱窗、灭蚊灯，库房设立防鼠板，阴沟、下水道、墙壁通风口设立防鼠网，无四害活动痕迹；3.垃圾、泔水存放容器密闭有盖，及时清倒。
	2018.4.20
	体卫艺科
各学校
	

	
	
	4.校园设立毒饵站、捕蝇笼，环境全面消杀。
	2018.6.20
	体卫艺科
各学校
	

	9
	教学
卫生
	1.设立卫生室（器材、制度），按600：1的比例配备专职卫生技术人员；2.整理好学生体检、视力筛查、晨检资料；3.做好入托、入学儿童预防接种证查验工作；4.学校教学建筑、环境、噪声、教学采光照明、黑板、课桌椅符合国家有关标准；5.设立心理咨询室（活动器材、制度），成立领导小组，有专兼职心理咨询师，定期开展心理咨询服务，为学生缓解学习、生活压力。
	2018.4.25
	体卫艺科
各学校
	

	10
	创建
工作
	1.城区注册园“无烟园”创建；2.健康促进校创建（银牌5所，铜牌15所）
	2018.4.20
	体卫艺科
各学校
	健康促进学校创建持续到12月


