灌南县中小企业局关于创建国家卫生县城工作实施方案

为巩固省级卫生县城创建成果，确保各项工作落到实处，根据县委、县政府的工作部署，灌南县创建国家卫生县城的相关工作精神，结合我局实际，特制定本活动实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实党的十九大会议精神以《灌南县创建国家卫生县城工作实施方案》（灌委〔2018〕11号）文件要求，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主旨，以创建国家卫生县城为目的，积极融入“热爱灌南奉献家乡”主题行动，广泛动员全体职工参与，着力营造创建氛围，加大创建工作力度，促进我县创建国家卫生县城活动的顺利开展，努力建设“强富美高”的新灌南。

二、工作目标

根据《国家卫生县城标准》等相关指标要求，迅速启动各项创建工作，分阶段组织实施，以爱护家乡，注重健康为重点，为了改善我县的环境卫生面貌，保护广大群众的身体健康，进一步提高城市整体形象和综合实力。确保顺利完成本单位承担的考核任务，并通过验收，为我县创建国家卫生县城贡献力量。

三、组织领导

组  长：张  国

副组长：姜耀波

成  员：缪建中 刘  挺 张建成 刘学文 毛冬梅 马雪华

创建国家卫生县城工作领导小组下设办公室，缪建中同志兼任办公室主任，负责日常工作。办公室具体负责局创建国家卫生县城工作的统筹协调、督查考核、指导宣传、材料搜集等工作。

四、实施步骤

（一）全面启动阶段（2018年2月）。成立创卫领导小组，明确创卫工作责任制，制定创建国家卫生县城工作实施方案，分解落实创卫目标任务，建立和完善创建目标管理体系，形成高效运转的创建工作机制。召开创建国家卫生县城动员大会，全面部署、启动全局创建工作，广泛开展创卫工作宣传，营造浓厚的创建氛围。

（二）集中攻坚阶段（2018年2月——2018年4月）。对照局实施方案及任务分解表，加强薄弱环节整治提升。围绕国家卫生县城创建标准要求，全面开展达标创建活动，落实创卫目标任务，认真收集、整理规范创卫资料，做到数字准确，原始资料完整。打好创建攻坚战，提高创建工作达标率，推动创建工作上新水平。

（三）巩固提高阶段（2018年4月——2018年5月）。对照测评体系和任务分工查漏补缺，对尚未达标的项目，逐项逐条进行整改，并做好各类创建资料收集建档工作。做好迎接考核验收的各项工作，对省、市创卫专家提出的意见和建议，逐项逐条进行整改，查漏补缺，巩固提高，确保2018年5月底前全面达到国家卫生县城标准。

（四）迎接验收阶段（2018年5月——2018年6月）。落实长效管理机制，迎接国家考核验收专家组对我县创建国家卫生县城工作的暗访和技术评估，健全完善创建国家卫生县城工作的长效测评机制、考核机制、进行常态化管理。以最佳的姿态和成果迎接国家最终验收。

五、工作要求

（一）加强组织领导。为切实加强对创建工作的领导，局成立创建国家卫生县城工作领导小组，明确专人负责，制定具体工作方案，对照创建指标，结合各自职责分工，采取切实措施，加大工作力度，确保各项工作目标顺利推进。

（二）加大宣传力度。要利用各种形式广泛开展创建国家卫生县城的宣传教育活动，营造全员参与的良好氛围，有效推进创建工作。积极开展形式多样的群众性宣传教育活动，提高市民对创建国家卫生县城的知晓率、支持率和参与度，引导和教育市民增强环保意识、环境卫生意识，让广大干部职工了解创卫工作的目的、意义，增强责任心和紧迫感，形成强有力地舆论导向，推动创建工作广泛深入开展。

（三）强化督导考核。创卫工作时间紧、任务重，要强化责任意识、担当意识，细化目标任务，细排时间节点，及时掌握创建国家卫生县城工作进展情况，及时研究解决创建国家卫生县城工作中存在的问题。局“创卫”办公室将对创建工作开展情况、任务完成情况进行常态化督查，并把创建国家卫生县城工作纳入年度专项目标责任考核。

附件：灌南县中小企业局创建国家卫生县城工作任务分解表

灌南县中小企业局

2018年2月26日

附件

灌南县中小企业局创建国家卫生县城工作任务分解表

| 工作类别 | 具体任务及要求 | 完成进度安排 | 责任领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗体顶端 一、创建宣传氛围 窗体底端 | 1.办公场所要有创卫氛围营造宣传板块，电子显示屏滚动播放创卫宣传字幕。 | 2018年3月 | 姜耀波 | 办公室 |
|  | 2.所有办公场所张贴规范的禁烟标识，严禁在办公场所吸烟。 | 2018年3月 | 姜耀波 | 办公室 |
| 二、爱国卫生组织管理 | 1.建立爱卫会组织和创建领导小组，主要领导担任组长。 | 2018年4月 | 姜耀波 | 办公室 |
|  | 2.制定爱国卫生工作实施方案，爱国卫生工作有计划，有经费、有部署、有检查、有总结，档案管理规范。结合实际制定创卫工作实施方案，做到有计划、有总结、有评比、有检查。收集创卫相关资料，做好台账，实行档案管理。 | 2018年4月 | 姜耀波 | 局创卫办 |
|  | 3.坚持“爱国卫生月”活动制度，“爱国卫生月”活动主题明确，有计划、有行动、有检查、有记录、有评比、有总结，成效显著。组织开展卫生单位创建活动。 | 2018年5月 | 姜耀波 | 局创卫办 |
| 三、健康教育工作 | 1.健康教育机构、网络健全，相关人员和经费足额及时落实。按期开展健康教育工作，档案资料保存完整。 | 2018年5月 | 姜耀波 | 办公室 |
|  | 2.利用多种形式宣传职业病防治、疾病预防、卫生保健、控烟、心理健康和伤害预防等方面的卫生健康知识，职工卫生知识知晓率≥80%。有健康教育工作组织网络，有领导分管，有专兼职工作人员。行业健康教育工作有计划、有措施、有记录、有考核、有总结。 | 2018年5月 | 姜耀波 | 局创卫办 |
|  | 3.积极开展控烟工作，无烟草广告，公共场所设有禁烟标志并监督落实。公共场所（如会议室、集体办公室等场所）设有醒目的禁烟标志，无烟蒂、无吸烟者。单位及公共场所配备吸烟劝导员。 | 2018年4月 | 姜耀波 | 局创卫办 |
| 四、病媒生物防制 | 1.认真贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，坚持以环境治理为主的综合防制方针，防制人员、经费落实，防制措施符合国家有关标准和规范要求，防鼠防蝇设施完善，孳生地得到有效治理。 | 2018年5月 | 姜耀波 | 局创卫办 |

灌南县中小企业局办公室              2018年2月26日印发