灌工信发〔2019〕1号

关于印发灌南县工信局转隶组建工作

实施方案的通知

局相关各科室，各有关企业：

现将《灌南县工信局转隶组建工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

灌南县工业和信息化局

2019年2月28日

灌南县工业和信息化局         2019年2月28日印发

灌南县工信局转隶组建工作实施方案

根据《灌南县机构改革方案》和县级部门转隶组建工作的要求，结合本部门实际，制定以下实施方案。

一、指导思想

转隶组建工作，紧紧围绕“先立后破、不立不破”的总原则，按照县委明确的改革任务和路线图、时间表，建立健全领导体制和工作机制，精心谋划，周密组织，稳步实施，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保各项工作平稳衔接、有序推进。

二、组织领导

转隶组建工作，在县工信局党委领导下，组建工作专班，具体承担转隶组建实施工作,局机构改革领导小组办公室协调推进。成立县工信局机构改革工作小组，由吴梓进同志任组长，张国同志任副组长，张志国、成建斌、盛晓伟、姜耀波为成员，朱育红同志为联络员。

三、实施内容

根据改革要求，转隶组建工作在县级机构改革动员部署会后1周内完成。

（一）组建班子( 2 月26日前)。成立工信局机构改革工作小组及办公室。

（二）动员部署(2月26日前)。2月26日上午，县级机构改革动员部署会结束后，我局立即组织召开本部门转隶组建工作布置会议，请县领导和县机构改革领导小组办公室成员一同参加，传达上级精神，部署组建相关工作。

（三）划转职责、机构、编制和人员(2月28日前)。按照县机构改革领导小组办公室下发的部门机构编制调整方案，与中小企业局衔接，研究确定划转人员具体名单，填写《机构改革划转人员名册》，并报县委编办备案，按程序办理职责、机构、人员划转手续。

（四）资产移交(2月28日前)。按照国有资产管理规定进行资产清查和登记，按程序办理经费资产移交、划转和处置手续。

（五）离退休干部移交(2月28日前)。按照县委老干部局明确的离退休干部移交方案，做好离退休干部相关移交工作。

（六）档案交接(2月28日前)。按照档案管理有关规定和档案移交方案要求，办理档案移交工作。

（七）集中办公(2月28日前)。经信局和中小企业局合并的领导班子和综合科室统一搬至原经信局办公，其他科室实行集中办公。

（八）新印章启用，老印章上交封存(2月28日前)。

（九）组织挂牌(2月28日前)。联系原机关事务管理局，把单位所有门牌替换成新部门门牌。

（十）总结报告（3月6日前）。在所有工作完成后，以新部门名义向县委报送完成转隶组建工作报告。

四、有关要求

根据县级部门转隶组建工作要求，确保在规定时间节点完成本部门组建的所有工作。

附件

工信局机构改革工作小组成员联络表

| 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌南县工业和信息化局 | 吴梓进 | 局 长 | 83221170 | 13905129468 （634658） |
|  | 张 国 | 党委书记 |  | 13961368300（638300） |
|  | 朱育红 | 办公室副主任 | 83221188 | 13851250809（630810） |