## Sheet1
2020年灌南县市级重点项目1-12月份进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 建设开始时间 | 建设结束 时间 | 计划总投资 （万元） | 当年计划投资 （万元） | 当年建设进度目标任务 | 建设类别 | 开工时间 | 1-12月份累计投资额 | 项目形象进度描述（从土地平整、打桩、厂房、办公楼等建筑、设备情况等几个方面进行稍详细描述） | 手续办理情况（立项、环评、土地、规划、施工许可等） | 目前存在的困难 | 责任领导 | 责任单位 | 项目联系人 | 备注
总计 | 实施项目： | 67个 |  |  |  | 2744050 | 1544700 |  |  |  | 1127130
一 | 产业发展 | 49个 |  |  |  | 2213550 | 1258700 |  |  |  | 899450
（一） | 工业 | 36个 |  |  |  | 1441000 | 890700 |  |  |  | 570250
1 | 刚钜物流器械生产 | 连云港刚钜物流器械有限公司 | 占地180亩，建筑面积6万平方米，新上10条生产线，购买压铸机、智能数控机床设备，年产500万套物流捆绑器 | 2020 | 2020 | 21000 | 21000 | 厂房主体完工，设备安装完成 | 新建 | 2020.5已开工 | 10000 | 桩基完成，围墙等附属设施建设，场地平整完成，设备订购 | 完成项目备案、用地、环评等手续；新上项目环评编制,项目总平图已经送审，施工图正在设计 | 请县自然资源和规划局对剩余60亩土地尽快报批挂牌 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
2 | 久光装载机 | 连云港久光重工制造有限公司 | 占地36亩，建筑面积1.5万平米，购置加工中心、折弯机、等设备，年产300台套滑移装载机 | 2020 | 2021 | 20000 | 14000 | 基建完成，部分投产 | 新建 | 2020.12 | 1850 | 完成厂区回填土 | 完成立项、环评批复、建设用地规划许可、土地不动产权证，总平面图9月初通过审批，地勘完成，施工图送审 | 无 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
3 | 垒隆建设二期★☆ | 江苏垒隆建材有限公司 | 占地42亩，新增建筑面积2万平米，购置沥青乳化设备、环保除尘系统等设备，年产70万吨新型环保建材沥青、砂浆、混凝土。 | 2020 | 2020 | 17000 | 17000 | 投产运行 | 新建 | 已开工 | 17000 | 基建全部完成，设备安装调试. | 手续齐全 |  | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357 | 替换原项目宏达纺织
4 | 启凇食品添加剂 | 上海启凇食品添加剂有限公司 | 占地50亩，建筑面积2.5万平方米，购置生产食品添加剂、饲料添加剂等设备，年产醋酸盐、丙酸盐等产品5万吨 | 2020 | 2021 | 30000 | 20000 | 厂房基本建成，部分设备到场 | 新建 | 2020.12 | 2090 | 厂区土地平整，围墙建设 | 完成项目备案、环评批复，签订土地出让合同，正在办理土地不动产权证，施工图设计基本完成，地勘完成 | 无 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
5 | 福邦药业 | 连云港福邦药业有限公司 | 占地60亩，建筑面积3万平米，新上片剂生产线、胶囊剂生产线、颗粒剂生产线、混悬剂生产线等生产线 | 2020 | 2021 | 30000 | 21000 | 基建完成，部分投产 | 新建 | 2020.12 | 1150 | 厂区旧厂房拆除，土地平整 | 完成项目备案。8月份项目进行了重新选址，新地块位于原宝硕特钢，原企业征收协议已经确定。新地块红线图已交福邦药业，企业正在进行规划设计调整，总平面图报审。环评报告已经委托中介机构进行编制 | 无 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
6 | 万航日门家具 | 江苏万航木业有限公司 | 占地130亩，建筑面积5万平方米，购买烘干机50台、热（冷）压机60台、涂胶机30台等设备，年产8万立方米家具板材 | 2019 | 2020 | 30000 | 19000 | 建成投产 | 续建 | 已复工 | 18000 | 基建全部结束，设备安装 | 手续齐全 | 无 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
7 | 艾瑞克新型墙体保温材料 | 连云港艾瑞克新材料科技有限公司 | 占地177亩，建筑面积8.8万平方米，购买空心砌块机、加气砌块机等设备，年产500万平方新型墙体保温材料 | 2018 | 2020 | 50000 | 25000 | 建成投产 | 续建 | 已复工 | 23500 | 基建全部完工，绿化工程完成，部分设备继续进场安装 | 手续齐全 | 无 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
8 | 灌南光电产业园二期 | 灌南腾升投资有限公司 | 占地219亩，建筑面积13万平方标准化厂房，全部为钢架结构建筑，配套建设道路、绿化、下水管道、围墙、传达室等，主要生产手机零配件等 | 2018 | 2020 | 60000 | 20000 | 全部建成 | 续建 | 已复工 | 20000 | 厂房，配电房完成，办公楼、南北宿舍楼装修完成 | 手续齐全 | 无 | 刘 峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
9 | 温氏饲料厂 | 灌南温氏食品股份有限公司 | 占地37亩，建筑面积1.4万平米，建设一条配混线带两条制粒冷却线，日产饲料640吨 | 2020 | 2021 | 18000 | 13000 | 饲料厂主体完工，设备进场 | 新建 | 已开工 | 1400 | 厂区土地已经平整完成 | 项目备案、环评、土地不动产权证、建设用地许可证、建设工程许可证已经完成，施工图图审完成。施工许可证办理完成后全面开工。 |  | 周文生 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
10 | 苏净环保设备生产 | 江苏高达环保科技有限公司 | 占地90亩，建筑面积4万平方，购置钻孔机、激光切割机设备，年产100万件脱硫脱硝环保设备 | 2020 | 2021 | 50000 | 35000 | 完成项目基建，部分生产线开始安装设备 | 新建 | 已开工，已复工 | 17000 | 厂房主体完工，地坪完成，厂房装修完成，办公楼投用，设备订购 | 完成项目备案，环评报告已报市生态环境局待批，7月份签订75亩土地出让合同。图纸已经设计完成，暂未送审 |  | 张卫峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
11 | 黎田氏生物工程 | 江苏黎田氏生物工程科技有限公司 | 占地200亩，建筑面积12万平米，年产20万吨生物质燃料 | 2020 | 2022 | 80000 | 30000 | 完成8万平米厂房及配套设施建设，设备订购 | 新建 | 已开工 | 11200 | 一栋旧厂房拆除完成，一栋厂房改造基本完成，设备订购 | 立项、土地证手续完成，环评正在编制，施工图设计。 | 无 | 刘峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
12 | 延展金属制品 | 连云港延展金属制品有限公司 | 占地810亩，建筑面积20万平方米，购买伸线机、精抽机、球化退火炉、自动酸洗 线、冷镦机等设备，年产36万吨金属制品 | 2019 | 2020 | 200000 | 90000 | 建筑面积10万平米，新上一条螺丝机加工、电镀、热处理生产线，建成后可年产12万吨螺丝 | 续建 |  | 49000 | 设备继续订购，桩基施工，部分钢结构继续树立 | 手续齐全。目前部分设备已和国内设备商签订合同，等待厂房设计单位设计图纸，进入土建施工，正在进行路面平整 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
13 | 延展PC钢棒 | 连云港延展金属制品有限公司 | 占地80亩，建筑面积25万平米，购置拉丝机、牵引机、收线机、矫直机等设备，年产60万吨管桩钢棒生产线 | 2020 | 2020 | 30000 | 30000 | 25万平米厂房建成，年产60万吨管桩钢棒生产线投产 | 新建 | 已开工 | 30000 | 土建设施完成，厂房基本完工，设备调试安装完成 | 备案、安评已办理，环评、能评正在办理，土地手续已经办理。项目因耗电量较大，需新增一个22万伏变电所，目前变电所报批材料正在送省供电公司评审 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
14 | 兴鑫钢铁水渣磨粉 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 占地100亩，建筑面积2.5万平米，年产150万吨水渣磨粉 | 2020 | 2020 | 30000 | 30000 | 2.5万平米厂房建成，150万吨水渣磨粉投产 | 新建 | 2020.3已开工 | 30000 | 两个厂房建设完成，辅助设施建设完成，设备同步安装调试基本完成 | 已立项，环评、施工许可等手续正在办理 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
15 | 兴鑫技术改造 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1、兴鑫富余煤气发电投资4亿：占地80亩，建筑面积4万平米，公司现有剩余一定量的富余煤气（每小时28万立方煤气），根据国家节能减排政策，将拟建100MW资源综合利用发电项目。2、兴鑫钢铁220KV变电站投资2亿元：占地40亩，建筑面积2万平米，现有110KV变电站满足不了后续使用，需建220KV变电站一座 | 2020 | 2020 | 60000 | 60000 | 兴鑫富余煤气发电100MW发电机组运行；兴鑫钢铁220KV变电站投用 | 新建 | 已开工 | 17500 | 富余煤气发电项目继续施工 | 土地已摘牌（变电站地块保证金已交，土地证正在办理），需新建22万伏变电站，与省市供电公司对接后，正在制定变电站设计方案。目前正在勘察变电站线路架设事宜，待变电站线路确定后开始办理各项手续，已经开始立项备案，选址意见书办理中 | 需新建22万变电站，正在制定设计方案 | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
16 | 亚新钢铁轧钢连铸生产线 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 占地40亩，建设一台10机10流的小方坯连铸机，新建厂房11016平方米，每年为轧钢提供150万吨合格优质连铸坯 | 2020 | 2020 | 15000 | 15000 | 生产线建成投用 | 新建 | 已开工，已复工，正在打桩 | 15000 | 土建完成连铸平台、配电室等建设，钢结构已完成，混凝土房完成，设备安装结束 | 立项、土地、规划、施工许可都已办理 | 环评批复较慢 | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
17 | 亚新煤气综合利用☆ | 连云港亚新钢铁有限公司 | 占地35亩，建筑面积2240平方米，建设一座15万立方米稀油密封式煤气装置，用于调节高炉煤气压力，提高高炉煤气利用率 | 2020 | 2020 | 11000 | 11000 | 建成投产 | 新建 | 已开工，已复工 | 11000 | 90米高钢结构煤气柜目前已经搭建完成 | 立项、环评、土地、规划、施工许可都已办理。 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
18 | 亚新四号制氧装置★ | 连云港亚新钢铁有限公司 | 项目占地50亩，新增建筑面积3.4万平方米。项目原料为正常工业空气，直接来源于大气。本装置采用分子筛净化、增压透平膨胀机提供精馏过程所需冷量，上下塔、曾效塔均采用规整填料塔、采用多层主冷的液氧自增压节能工艺 | 2020 | 2021 | 20000 | 8000 | 完成基建，安装部分设备 | 新建 | 2020.12 | 400 | 前期工作 | 立项已办理，土地已办理，环评、施工许可等手续正在办理 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815 | 替换原项目中备建材氧化钙
19 | 庆延新材料★ | 江苏庆延新材料科技有限公司 | 占地65亩，新建厂房3万多平方米，将现有产品进行技术改造，建成3条单线，年产30万吨高延性冷轧带肋钢筋 | 2020 | 2020 | 34000 | 34000 | 完成 | 新建 | 已开工 | 34000 | 基建基本完成，设备安装调试完成 | 备案、安评已办理，环评、能评正在办理，土地手续已经办理 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815 | 替换原项目万年达装配式新型建材
20 | 工业盐综合利用 | 化工园区 | 占地110亩，新建建筑面积3万平方米，项目采用高温梯级炭化和盐水精制结晶组合工艺，深度去除工业盐中有机物、重金属等成分。工业盐经无害化处理后，采用氯化钠制氰酸钠联合制纯碱耦合工艺，年生产10万吨普通玻璃制造专用的纯碱、农用复合肥专用的氯化铵，钢热处理专用的氰酸钠 | 2019 | 2020 | 20000 | 13000 | 建成投产 | 续建 | 7月份复工 | 150 | 环评二次修编完成，已报市生态环境局，已通过专家预评审，待批 | 立项已办理、环评二次修编完成，已报市生态环境局待批、规划已办理、土地挂牌 | 环评二次修编完成，已报市生态环境局待批，协调市生态环境局尽快批复环评 | 张卫峰 | 化工园区 | 刘斌571847
21 | 温氏白羽肉鸡养殖屠宰加工 | 灌南温氏食品股份有限公司 | 占地180亩，年屠宰1亿只白羽鸡，年产22.2万吨鸡肉分割品 | 2020 | 2023 | 250000 | 63000 | 孵化厂完成建设进度40%，食品厂完成20% | 新建 | 2020.3已开工 | 63000 | 孵化厂、种鸡2至6场在建，种鸡1场、2场完工投产；肉鸡1至7场在建完成70% | 食品厂已完成完成国有建设用地使用权出让及发改委备案，环评、安评、土地、规划、施工许可正在办理中，土地已挂牌110亩。 1、土地资源:灌南存量设施农用地土地资源较少，现流转土地仅能布局3000万羽白羽肉鸡产能，据投资协议一期项目5000万羽还有较大差距。（需各乡镇和国土局协调解决） | 2、用水问题:百禄镇自来水管网用水量负荷无法满足各养殖场用水要求，需要在百禄镇管网升级的基础上架设（需自来水公司协调解决） 3、用电问题:百禄镇高压专线政处问题进展缓慢，沿线路段10米范围不能有树木（需百禄镇政府协调解决） 4、食品厂熟食加工项目规划点地块尚未落实（即与现有双宇食品厂置换） | 周文生 | 太仓园区 | 宋波文18861361757
22 | 裕灌蘑菇脱盐中心★ | 裕灌现代农业科技有限公司 | 占地40亩，建设2万平方米仓库、盐菇池及脱盐车间 | 2020 | 2020 | 12000 | 12000 | 投产运行 | 新建 | 已开工 | 11000 | 厂房钢结构建设主体完成，办公楼及辅助设施继续施工，设备订购，准备安装 | 已备案 |  | 郭智 | 农业园区 | 王林13812446108 | 替换原项目海州湾酒业
23 | 亿鹏五金工具 | 连云港亿鹏五金有限公司 | 项目占地200亩，建筑面积5.5万平方米，新建标准化厂房23幢，计划总投资3亿元。产品主要为水口钳、模型钳等高档五金工具钳，新上120条机械生产线，1条激光热处理生产线，1条淬火生产线，新购数控车床150台，铣、钻、磨等各类机床1800台，年产值预计可达到2亿元 | 2020 | 2020 | 30000 | 30000 | 建成投产 | 新建 | 已开工，已复工 | 23000 | 一期完工投产；二期桩基施工结束，主体在建 | 立项已办；环评正在办理；土地指标调整材料已报县自然资源局，现正报批约160亩（2019年度第5批次），后期拟扩大部分需要调整规划 |  | 廖朝兵 | 北陈集镇 | 汪全643711
24 | 赛利尔食品添加剂 | 江苏赛利尔食品添加剂 | 占地60亩，建筑面积2万平方米，购置天然气锅炉、全自动不锈钢离心机等设备，年产5万吨特丁基对苯二酚、有机酸等食品添加剂 | 2020 | 2021 | 30000 | 20000 | 一期厂房主体完成，购进部分生产设备 | 新建 | 2020.5已开工 | 3000 | 清理现场，做施工基础，正在砌墙 | 工商注册完成，征地完成，立项已批复，正在做环评报告，一般农用地调整工业用地材料，已于去年10月报县自然资源局，正在调整规划 | 协调省自然资源部门尽快给予用地调规 | 王经卓 | 新集镇 | 陈波 633586 董卫星 630084
25 | 太诺电气★☆ | 连云港太诺电气设备有限公司 | 拟建设厂房8000平方米，建设工业变频器及电梯控制器项目。项目分二期建设，其中一期4000平方米，安装5条生产线，建设工业变频器项目；二期4000平方米，建设电梯控制器系统。变频调速已被公认为是最理想、最有发展前途的调速方式之一。 | 2020 | 2021 | 10000 | 2700 | 一期项目投产 | 新建 |  | 2700 | 厂房建成，设备生产 | 已办理土地证，已立项备案 |  | 廖朝兵 | 三口镇 | 李修启631674
26 | 无逸化成新材料 | 连云港无逸化成新材料有限公司 | 占地60亩，建筑面积1.1万平方米，购置密炼机、磨粉机、造粒机等23台，年产6000吨塑料色母粒及改性料 | 2020 | 2020 | 24000 | 24000 | 竣工投产 | 新建 | 已开工，已复工 | 20000 | 车间已完工，仓库基本完工，配电房、消防泵房完工，设备准备安装 | 立项已办理，环评已办理，施工许可证已办理 |  | 郭智 | 三口镇 | 李修启631674
27 | 汤沟名优酒生产线改造 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 占地50亩，建筑面积7500平米，恢复36班活酿酒生产工艺，改造老制曲酿酒车间，新建自动化收酒站，新建微生物实验中心，新建2万吨酒库 | 2020 | 2020 | 21000 | 21000 | 完成原窖池恢复，建设好收酒站及白酒仓储工程，完成5000吨名优酒改造 | 新建 | 已开工，已复工 | 16000 | 酒库建成，发酵中心建设完成，设备预定 | 立项完成，正在做环评、安评及设计方案 | 环评、安评手续办理进度缓慢 | 廖朝兵 | 汤沟镇 | 刘主任543153
28 | 润普食品添加剂二期☆ | 江苏润普食品科技股份有限公司 | 占地165亩，建筑面积6.5万平米，购置添加剂反应混合装置，建成年产8.6万吨苯甲酸、山梨酸、山梨酸钾等食品添加剂 | 2019 | 2020 | 56000 | 26000 | 厂房建成，设备投产，项目运行 | 续建 | 已复工 | 26000 | 基建完成，设备安装调试结束，准备试生产 | 所有手续已办理完结 |  | 刘 峰 | 张店镇 | 王鑫13775419316
29 | 和道食品添加剂★ | 江苏和道食品添加剂有限公司 | 占地50亩，总建筑面积3.8万平米，购置冷凝液分离器、吸收塔、冻干机、玻璃钢反应釜等设备，主要产品双乙酸钠，醋酸钾等食品添加剂。 | 2020 | 2021 | 10000 | 5000 | 厂区道路铺设，两栋共6000平米厂房建设，购置1、2号车间生产设备 | 新建 | 已开工 | 4000 | 项目完成厂区围墙建设，办公楼、宿舍楼主体完工，厂区道路铺位完毕，水电安装到位，6000平米厂房主体框架完成，完成部分设备定制 | 项目完成立项，环评手续办理中，（待园区规划环评通过后，办理项目环评）。园区规划环评正在办理中 | 土地指标调整后方可办理后续手续 | 揭晓 | 张店镇 | 王鑫13775419316 | 替换原项目瑞诺复合新材料
30 | 万泰高档板材☆ | 连云港万泰木业有限公司 | 占地58亩，建筑面积2万平米，购置连芯机，砂光机，热压力，铺板线等设备，年产5万立方米高档家具高密度板材 | 2020 | 2020 | 20000 | 20000 | 完成两期共1.2万平米厂房建设，设备安装并投产 | 新建 | 已开工 | 10000 | 一期全部投产，二期试生产 | 立项已办；环评待市生态环境局批复；土地指标已报省厅，等待批复，正在报批30亩（2019年5批次），部分需要调整规划。 |  | 揭晓 | 张店镇 | 王鑫13775419316
31 | 天御木业高档板材 | 灌南天御木业有限公司 | 占地50亩，建筑面积1.8万平米，购置切割机、刨面机等设备，年产生态板100万张，木制品100万件 | 2020 | 2020 | 30000 | 30000 | 完成1.8万平米厂房及配套设施建设，设备投产 | 新建 | 已开工 | 2000 | 正在做厂房基础 | 立项已办、环评待办、规划待办、施工待办，入库已完成 |  | 廖朝兵 | 田楼镇 | 廖德刚656601
32 | 百帘遮阳新材料☆ | 连云港百帘遮阳新材料有限公司 | 占地40亩，建筑面积1.5万平米，购置剪裁机、塑型机等设备，生产百折帘、巢蜂帘、卷帘 | 2020 | 2020 | 20000 | 20000 | 1.5万平米厂房建成，设备投产 | 新建 | 已投产，已复产 | 10000 | 基建完成，设备安装调试完成，已投产 | 立项已办、环评待办、土地正在办理（未供地）、规划待办、施工待办 |  | 王经卓 | 田楼镇 | 廖德刚656601
33 | 和港建材环保建筑材料☆ | 灌南和港建材有限公司 | 占地285亩，建筑面积2万平米，主要从事机制砂生产、砂石集散分流 | 2020 | 2020 | 40000 | 40000 | 基建完成，全封闭绿色环保节能型机制砂投产 | 新建 | 已开工，已复工 | 40000 | 配电房完成建设，办公楼正在内部装修，输送带、地笼完成安装，车间钢结构封顶完成，内港码头和闸完成建设，内河码头还土结束，码头前沿道路基础平整基本完成，小闸门和南侧闸门已使用，正添置配套设施。机器设备正在调试。 | 立项已办理、环评已办理、土地已办理、规划已办理、施工许可已办理。 | 无 | 廖朝兵 | 堆沟港镇 | 封辉688059
34 | 赫邦新材料 | 灌南赫邦新材料有限公司 | 占地60亩，建筑面积5万平米，年产1.2亿支纳米切割棒材 | 2020 | 2021 | 25000 | 20000 | 完成基建5万平米，新型纳米切割棒材等产品下线 | 新建 | 2020.12 | 4310 | 土地平整结束 | 立项完成，土地已转让，环评正在进行，地勘已好，用地许可、工程规划许可已办好，图纸复审正在进行。 | 请县政府出台拆迁方案满足安全距离要求，以便环保材料齐全后，报市生态环境局批复环评；请自然资源局容缺办理建设用地规划许可 | 刘 峰 | 百禄镇,开发区 | 陈部长684132
35 | 师达工艺品★☆ | 灌南师达工艺品有限公司 | 占地40亩，新建厂房15000平方米，其余仓库、办公建筑面积5000平米。购置原料搅拌机4台、密炼机110升2台、发泡工装车10台等设备，年产2400吨EVA片材，年产值约5500万元，带动周边就业150余人。 | 2020 | 2021 | 12000 | 6000 | 一期完工并投产 | 新建 | 已开工 | 5000 | 一期完工并已投产 | 已备案，有土地证 |  | 廖朝兵 | 百禄镇 | 陈部长684132 | 替换原项目扬帆装配式建材
36 | 林洋光伏发电四期45MW★ | 江苏林洋能源有限公司 | 项目位于百禄镇大南村，占地800亩，建设45MW平价发电项目，建成后年均发电量5600万千瓦时。 | 2020 | 2020 | 25000 | 25000 | 建成发电 | 新建 | 已开工 | 20000 | 1、2、地块桩基完工，5号地块打桩40% | 立项完成。国土批复办妥，测绘、勘测，环评已备案。 |  | 廖朝兵 | 百禄镇 | 陈部长684132 | 替换原项目海河联运长茂港区物流中心
（二） | 服务业 | 5个 |  |  |  | 423550 | 186000 |  |  |  | 176200
37 | 赛邦药业★☆ | 江苏赛邦药业有限公司 | 占地40亩，建筑面积1.8万平米，主要经营抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械等医药产品。集药品代理、、物流转运、仓储、销售为一体，年实现税收两百万以上 | 2020 | 2020 | 6000 | 6000 | 投产运行 | 新建 | 已开工 | 6500 | 厂房建成，设备进场安装完成，药品仓储运营。 | 已备案 |  | 刘峰 | 经济开发区 | 孟庆成 15751251357 | 替换原项目灌南宏耀污水处理
38 | 延展综合物流配送中心 | 连云港延展金属制品有限公司 | 占地50亩，建设两个1000吨码头，购置16吨吊机4台，购买大货车30台，建成后年通过能力100万吨，年吞吐量80万吨 | 2020 | 2020 | 10000 | 10000 | 建成投用 | 新建 | 2020.12 | 1000 | 辅助施工 | 立项、土地已办理，已经取得灌南交通局规划许可，并完成项目备案，环评、安评、能评、航评、洪评正在办理中 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
39 | 灌南红星美凯龙综合体 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 占地245亩，建筑面积46万平方米,集家居博览中心、幼儿园、超市、购物、娱乐（婚庆、顶层高尔夫会所、儿童乐园）等为一体的商业综合体，携手全国家居各品类标杆品牌进驻，主营高端家居、家居零售 | 2020 | 2023 | 200000 | 90000 | 主体施工阶段、部分楼栋结构封顶 | 新建 | 2020.4已开工 | 89200 | 售楼处施工完成，桩基进场施工，基坑开始开挖，两栋楼主体在建 | 手续齐全 |  | 袁丽霞 | 住建局,综合执法局 | 白主任205668
40 | 灌南恒基广场 | 灌南中地置业有限公司 | 商业建筑面积15.6万平方米，配套步行街、餐饮、超市、娱乐、教育等一体化城市综合体 | 2019 | 2020 | 150000 | 50000 | 建成投入招商运营 | 续建 | 已复工 | 49500 | 酒店主体已封顶，墙体砌筑及二次结构完成，粉刷完成，商业综合体外墙砌筑完成，外墙粉刷全部完成，采光顶完成90%。地下室消防管道安装40%，通风管道安装30%。A、B、C、E区幕墙进场施工，屋面工程基本结束 | 均已办理 |  | 张卫峰 | 商务局、住建局 | 姜波13805129979
41 | 灌南县金融中心 | 金灌集团 | 占地41亩，建筑面积7.3万平方米，以银行、证券等金融服务业经营办公为主，并具备商业配套、行政办公等功能 | 2018 | 2021 | 57550 | 30000 | 主体完工 | 续建 | 已复工 | 30000 | A座：完成主楼幕墙施工至100%；完成消防工程施工至75%；完成配电房土建施工；完成内装至20%；继续开展智能化、亮化等施工工作。 B座：完成地下室施工；完成裙楼三层主体施工。 | A座：完成立项、环评、取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证办理工作。 B座：完成立项、环评、取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证。 | B座：一级金库需省公安厅审批，于7月中旬取得了省公安厅审核后的金库施工图，对地下室施工进度造成了滞后影响。 | 袁丽霞 | 金灌集团 | 纪建海 15961338723
（三） | 农业 | 8个 |  |  |  | 349000 | 182000 |  |  |  | 153000
42 | 裕灌食用菌三期 | 裕灌现代农业科技有限公司 | 占地160亩，建设9条发酵槽、31条发酵隧道、4栋标准化菇房，年产双孢菇3万吨 | 2019 | 2020 | 50000 | 34000 | 菇房投入使用，开始投产 | 续建 |  | 18000 | 西区发酵槽、发酵隧道建设完成大部分；生产设备已采购；东区施工场地围墙已建成，场地在平整；正在办理土地手续 | 已立项，土地指标待批，环评批复，施工手续暂未办理 | 请协调市自然资源局尽快审批用地指标 | 周文生 | 农业园区 | 王林13812446108
43 | 裕灌食品加工厂☆ | 裕灌现代农业科技有限公司 | 占地40亩，建设生产车间5000平方米，仓储7000平方米，建设6条全自动食品加工生产线，年产罐头4万吨 | 2020 | 2020 | 20000 | 20000 | 6条生产线投产运营 | 新建 | 已投产 | 20000 | 厂房已建成，生产线投入使用，仓储建成 | 手续齐全 | 无 | 周文生 | 农业园区 | 王林13812446108
44 | 瑞升日产10万包杏鲍菇★☆ | 江苏瑞升农业科技有限公司 | 占地80亩，新建8栋计1.6万平方米菇房，改建7栋计1.2万平方米菇房，建设生产配套车间1.1万平方米，装备进口水冷机组6套、风机900台、筐盖环400万套。日产10万包杏鲍菇，年产值3亿元。 | 2020 | 2020 | 15000 | 15000 | 投产运行 | 新建 | 已开工 | 15000 | 15栋培养库房建成，设备安装调试完成，菌种开始入库培养，试生产 | 已立项，土地属于农业用地，无需办理规划、环保、施工等手续 |  | 郭智 | 农业园区 | 王林13812446108 | 替换原项目灌南优质民办学校建设工程
45 | 丽之缘食用菌制包中心★☆ | 江苏丽之缘食用菌有限公司 | 占地85亩，建设全自动智能菌包制作车间2万平方米，装备制包生产线12条、精料加工系统1套、液体发酵系统28套、全自动接种净化系统6套、900冷吨制冷系统1套、灭菌柜9台、电力系统2组、筐盖环600万套。日产15万包菌包，年产8万吨杏鲍菇。 | 2020 | 2020 | 16000 | 16000 | 投产运行 | 新建 | 已开工 | 16000 | 菌包生产厂房建成，设备基本安装完成，精料加装系统建设完成，试生产 | 已立项，土地属于农业用地，无法办理规划、环保、施工等手续 |  | 周文生 | 农业园区 | 王林13812446108 | 替换原项目田楼镇农民新型田园乡村
46 | 牧原生猪生态产业链养殖 | 灌南牧原农牧有限该公司 | 占地4788亩，年出栏生猪100万头 | 2017 | 2020 | 145000 | 50000 | 百禄、孟兴庄、新集等乡镇的猪场建成投产 | 续建 | 已复工 | 50000 | 一场一区、一场二区、二场、三场、四场、五场、六场、七场、十一场、十三场、十四场、十五场、十六场、公猪站01、公猪站02均已完工并投产 |  |  | 周文生 | 生态产业园 | 胡伟659056
47 | 绿缘牧业奶、肉牛养殖 | 灌南绿缘牧业有限公司 | 占地746亩，建筑面积20万平方米，购置2套80位转盘挤奶机、卡车式搅拌车、35吨奶车等设备，年产生鲜乳7万吨 | 2020 | 2021 | 28000 | 18000 | 完成牛场、饲料车间、储物间、办公楼、配电房主体建设 | 新建 | 已开工，已复工 | 18000 | 牛舍完工，配电房、综合办公楼已竣工运营，饲料车间完工，累计采购牛只4100头，日产鲜奶40余吨 | 手续齐全 | 无 | 周文生 | 百禄镇 | 胡伟659056
48 | 天兆猪业★ | 江苏天兆牧业有限公司 | 占地200亩，新建2栋7层种猪舍及其他配套用楼达100000㎡，共三期建设，项目建成后年出栏猪只达64万头。 | 2020 | 2022 | 60000 | 23000 | 一期完工 | 新建 | 已开工 | 10000 | 一期改造猪舍15000平方米已完工，洗、消、烘平台已完工。目前已进购7500头能繁母猪 | 已立项，土地未完成，新建7层猪舍需40亩左右建设用地指标，目前排队申报；环评报告编制 |  | 周文生 | 三口镇 | 李修启631674 | 替换原项目兴鑫钢铁烧结矿
49 | 万年达环湖现代农业采摘园☆ | 万年达建设集团 | 占地面积92万平方米，建设内容以种植水产养殖为主，包括蟹塘种养区、菱角养殖池、优质水稻及小龙虾综合种养区，以及垂钓中心、停车场、葡萄采摘园、高科技温室大棚等 | 2020 | 2022 | 15000 | 6000 | 完成葡萄园大棚及葡萄苗种植 | 新建 | 已开工，已复工 | 6000 | 办公用房投入使用；葡萄大棚框架全部完成，目前龙虾已上市销售，泥鳅苗投放完成。夏黑转色，阳光玫瑰沾花、塑果。 | 手续基本齐全 | 无 | 郭智 | 新安镇 | 夏候怡567411
二 | 基础设施及城建 | 8个 |  |  |  | 262700 | 106700 |  |  |  | 62450
50 | 临港5万吨码头 | 临港产业区 | 占地20万平方米，建筑面积3586平方米，购买25吨门座起重机、抓斗等设备，年通过能力416万吨，年吞吐量330万吨 | 2019 | 2020 | 40000 | 30000 | 建筑面积3586平方米，购买25吨门座起重机、抓斗等设备到位 | 续建 | 岸线批复后复工 | 500 | 按省厅要求将5万吨泊位改成2个2万吨泊位 | 目前设计单位正在按省厅要求将5万吨泊位改成2个2万吨泊位 | 请协调省交通厅、省发改委批复岸线手续 | 廖朝兵 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
51 | 灌南县城区雨污分流改造 | 住建局 | 县城区实行雨污分流改造 | 2020 | 2022 | 100000 | 10000 | 完成部分改造工作 | 新建 | 2020.12 | 100 | 城乡一体化污水治理PPP项目已完成初步方案设计和概算审查，一案两评已获批，该项目入财政部PPP项目库管理平台手续正在办理，资格预审公示已结束，目前社会资本已挂网招投标 | 立项已办理，其余正在办理。 | / | 张卫峰 | 住建局 | 白主任205668
52 | 武障河闸改扩建 | 水利局 | 拆除重建武障河闸，新建水闸总净宽100米 | 2020 | 2021 | 22000 | 8000 | 完成水闸基础工程 | 新建 | 2020.12 | 3150 | 项目可研报告已批复，初步设计已由省水利厅行文报至省发改委，县政府已安排开展征迁清障工作 | 可研报告已批复，征迁确认意见、用地情况说明已办理，稳评已完成，水保方案已审查，环评报告正在编制。 | 希望初步设计报告尽快批复。 | 周文生 | 水利局 | 赵凯15961333958/569304
53 | 两柴灌区改造☆ | 水利局 | 河道疏浚46.7千米，护砌1.17千米；建设水闸22座，泵站12座、涵洞50座，渡槽2座，生产桥2座 | 2020 | 2020 | 6000 | 6000 | 改造完成 | 新建 | 2020.3已开工 | 6000 | 河道疏浚43千米，护砌0.8千米，18座水闸、7座泵站已完成主体工程，涵洞完成42座，渡槽已完成。已完成建筑物工程水下验收，通水运行 | 只需要初步设计批文，已批复并完成招标 | 无 | 周文生 | 水利局 | 赵凯15961333958/569304
54 | 农村公路提档升级☆ | 交运局 | 对灌南县李集镇的八万线、六二线、中心线，汤沟镇的兴潘线、支沟线、葛二线、汤金线、下窑线，田楼镇的二圩线、李浦线、六七线、西盘线、大东线、路振线、民兵线，北陈集的马旗线、上淋线、沂南线共计28条线进行提档升级 | 2020 | 2020 | 6700 | 6700 | 完成灌南乡镇的28条农村线路提档升级 | 新建 | 2020.4已开工 | 6700 | 已完成李集镇的八万线、六二线、中心线，汤沟镇的兴潘线、支沟线、葛二线、汤金线、下窑线，田楼镇的二圩线、李浦线等28条线 | 计划省厅已批复，不涉及用地 | 无 | 廖朝兵 | 交运局 | 左东东13851255205
55 | 灌南县综合客运枢纽 | 交运局 | 占地184亩，建筑面积4.53万平米，包括站前广场、市民公园、地下车库、地下商业等 | 2019 | 2020 | 54000 | 31000 | 站前广场、市民公园、地下车库、地下商业的综合客运枢纽投入使用 | 续建 | 已复工 | 31000 | 完工准备投用 | 手续齐全 | 无 | 揭晓 | 交运局 | 王浩13675252077
56 | 盐灌新安码头 | 交运局 | 占地约272亩，建设500吨级泊位6个，其中武障河3个泊位水工兼顾1000吨级，设计年通过能力182万吨 | 2019 | 2020 | 19000 | 9000 | 建成500吨级泊位6个 | 续建 | 已复工 | 9000 | 武障河水工完成，已经通过交工验收。陆域场地已经开工。陆域堆场1、2、3号堆场黄沙垫层铺设完成。塑料排水板已经施工结束，正在进行真空预压地基处理。雨水池混凝土浇筑完成，前沿港池土方正在开挖 | 省交通厅运输厅准予交通行政许可决定书（案号000009356），已供地100亩，45亩正在报批中（2019年6批次） | 无 | 揭晓 | 交运局 | 吴建华15161381155
57 | 337省道灌南段路面改造☆ | 交运局 | 路线全长约20.287公里 | 2019 | 2020 | 15000 | 6000 | 完成约5.287公里路面改造 | 续建 | 已复工 | 6000 | 工程竣工，正在做通行准备 | 省交通厅公路事业发展中心已批复《关于337省道灌南段路面改造工程施工图设计的批复【苏交公建（2019）118号】）》 | 无 | 廖朝兵 | 交运局 | 万永高13812445331
三 | 民生工程 | 7个 |  |  |  | 215800 | 135300 |  |  |  | 135200
58 | 百禄镇新型田园乡村 | 百禄镇政府 | 占地740亩，撤并19个村庄，建设集中居住区2个，建设1600套住房，完成1500户安置 | 2020 | 2021 | 60000 | 32000 | 新建党群服务中心、幼儿园，配套道路、绿化、污水管网等配套，完成600户交付安置 | 新建 | 已开工，已复工 | 32000 | 南湾花园新型社区一期218套建设已完成并交付。二期建设：共开工215套，其中127套主体完成 | 南湾花园社区二期：立项完成、土地、规划、施工许可一期已完成；二期正在办理 小宋庄新型社区：立项完成、环评完成、土地、规划、施工许可正在办理 | 无 | 张卫峰 | 百禄镇 | 王海燕638337
59 | 潘老庄新型田园乡村 | 三口镇政府 | 占地343亩，新建农民集中居住住房440套、7万平方米，外立面改造180套，共计620套，其他公共配套建筑6000平方米；发展稻渔混养5000亩 | 2020 | 2020 | 30000 | 30000 | 建成、投产 | 新建 | 已开工，已复工 | 30000 | 完成居住住房440套、7万平方米，外立面改造180套，共计620套，其他公共配套建筑6000平方米；发展稻渔混养5000亩 | 立项已办理，环评未完成办理，施工许可证未完成办理 |  | 张卫峰 | 三口镇 | 贾军635345
60 | 孟兴庄镇田园综合体 | 孟兴庄镇政府 | 占地580亩，总建筑面积14.9万平方米，共规划建设集中居住400套，生活服务中心1栋以及文化活动中心等相关配套工程，主要安置韩李村、白皂村372户搬迁村民。辅以生态农业，发展生猪养殖、葡萄采摘园300亩、稻渔混养1000亩 | 2020 | 2020 | 22000 | 22000 | 完成入住、投产 | 新建 | 已开工，3月底复工 | 22000 | 一期400套住宅在建，建成100栋、共350套。生猪养殖场一个，葡萄采摘园完成300亩，稻渔混养完成1000亩 | 立项、环评、土地、规划等已办理。 |  | 张卫峰 | 孟兴庄镇 | 尹智遥 18780122162
61 | 北陈集镇尹荡村田园综合体 | 北陈集镇政府 | 占地129亩，建筑面积3.6万平方，建设集中居住区，配套稻渔混养1300亩 | 2020 | 2021 | 12000 | 9500 | 完成项目主体及配套附属设施，稻渔混养完成 | 新建 | 已开工，已复工 | 9500 | 集中居住全部建设完成，稻渔建设完成 | 立项、环评、土地、规划已办理，施工许可未办理。 |  | 张卫峰 | 北陈集镇 | 姜振673432
62 | 新集镇新型田园乡村 | 新集镇政府 | 周庄农村新型社区项目占地140亩，徐老庄农村新型社区项目占地250亩，新集农村新型社区占地100亩，建筑面积12万平方米，集中住房456套，可安置人口1596人，配套稻渔混养3000亩“经济+生态”宜居工程 | 2019 | 2020 | 45800 | 15800 | 完善集中居住，配套基础设施建设完成；稻渔混养全部完成 | 续建 | 已复工 | 15800 | 徐老庄农村新型社区完工，基础配套完成，天燃气管网、村史馆建设完成，便民服务中心装修完成，便民广场完工，小游园路施工结束；精品苗木栽植完成，设施葡萄苗移栽结束 |  |  | 张卫峰 | 新集镇 | 刘红华648388 陈胜前 204559
63 | 李集镇万亩田园综合体 | 李集镇政府 | 占地1万亩，建筑面积25万平方米，对新民、小垛、中心、徐庄、同兴、东条河等6个行政村零散住宅拆除，农户集中居住 | 2019 | 2020 | 40000 | 20000 | 稻渔混养项目投产，集中居住部分完工入住 | 续建 | 已复工 | 20000 | 新民新型社区400套房屋主体在建；200套二层完工，三层完成，已封顶。新时代文明实践中心主体完工；社区富康路两侧绿化完工。 民宿完成装修；绿化工作完毕，景观打造收尾；采摘园1-12号大棚主体结构搭建完成，下一步准备配套及附属设施建设。 | 已立项，施工许可证未办结 |  | 张卫峰 | 李集镇 | 崔奇超13905129656（638325）
64 | 灌南城区教育基础提升工程 | 教育局 | 实施苏州路幼儿园新建、苏州路实验学校改扩建、田家炳中学改建、四中改扩建工程 | 2020 | 2020 | 6000 | 6000 | 工程交付使用 | 新建 | 苏州路幼儿园开工时间2020年5月、苏州路实验学校开工时间2020年7月、田家炳中学开工时间2020年7月、第四中学已于2020年3月开工。 | 5900 | 苏州路幼儿园完成桩基工程；苏州路实验学校完成前期工作，开工建设；田家炳中学与第四中学工程交付使用。 | 苏州路幼儿园完成立项、土地、建设工程规划许可证、图审等建设手续办理；苏州路实验学校完成立项、土地、建设工程规划许可证、图审、质监等手续办理；田家炳中学完成手续办理；第四中学完成立项、环评、土地、规划、施工许可证办理。 | 苏州路幼儿园尚有一户未完成房屋征收,影响施工进度。 | 张文艳 | 教育局 | 李如喜633488
四 | 生态环保 | 2个 |  |  |  | 31000 | 31000 |  |  |  | 17030
65 | 城东工业污水处理厂提标工程 | 灌南宏兴环保科技有限公司 | 占地47亩，1.2万平米，处理工业废水1.5万吨 | 2020 | 2020 | 16000 | 16000 | 完成一级A提标改造 | 新建 | 2020.12 | 2030 | 厂区土地平整，围墙建设，桩基工程基本完成 | 已完成项目备案、环评、用地手续，第二次工程招标10月22日开标 | 无 | 张卫峰 | 开发区 | 孟庆成 15751251357
66 | 亚新污水提标改造☆ | 连云港亚新钢铁有限公司 | 占地50亩，新增建筑面积6000平米，在原有污水设施基础上，新增综合污水处理站一座，污水处理提供设计能力为每天12000立方米；新增中水回用设施一套,处理能力为每小时700立方米。 | 2020 | 2020 | 15000 | 15000 | 污水提标改造投入使用 | 新建 | 已开工，3月底复工 | 15000 | 土建施工完成，污水处理站建设完毕，设备安装调试完成，准备投产。 | 立项、环评、土地已供地（和园区对接，在企业范围内）、规划、施工许可等手续办结。 |  | 袁丽霞 | 临港产业园区 | 陈非凡13485118815
五 | 创新创业载体 | 1个 |  |  |  | 21000 | 13000 |  |  |  | 13000
67 | 汤沟旅游特色小镇 | 汤沟镇政府 | 占地227亩，以汤沟酒厂老窖池为重点的工业旅游，配套建设徽派建筑群，对零散村落进行拆迁，建设徽派仿古建筑群 | 2020 | 2021 | 21000 | 13000 | 徽派仿古建筑群完工 | 新建 | 已开工，复工前期场地消杀等 | 13000 | 一期项目徽派建筑建设完成，手续办理基本完成 | 完成项目立项、土地与规划等手续办理，项目图审正办理 |  | 张文艳 | 汤沟镇 | 周明球13775453721
标注★为新替换项目 |  | ,标注☆为竣工或投产项目