## Sheet1
灌南县2021年市级重点项目确认投资计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 前期工作进展情况 | 是否开工 | 1-2月累计投资额（万元） | 1-2月份形象进度 | 2021年建设进度目标任务 | 项目行业类别 | 责任单位
总计 | 实施项目 | 59个 |  |  | 2661868 | 1277100 |  |  | 122665
一 | 产业发展 | 52个 |  |  | 2167000 | 1007900 |  |  | 110765
(一） | 工业 | 43个 |  |  | 1517000 | 757900 |  |  | 70115
1 | 宏耀纺织服饰 | 新建 | 占地80亩，建筑面积2万平方，购置定型机、水洗机、蒸气机等设备，主要生产纺纱、染纱、织布、服装加工，年产2.5万吨纺纱制品 | 2021-2022 | 30000 | 20000 | 前期规划等手续 | 已开工 | 1330 | 集中开工活动主会场项目，已于2月26号开工建设 | 新建厂房主体完工 | 工业 | 开发区
2 | 启凇食品添加剂 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2.5万平方米，购置生产食品添加剂、饲料添加剂等设备，年产醋酸盐、丙酸盐等产品5万吨 | 2021-2022 | 30000 | 16400 | 完成项目备案、环评批复，签订土地出让合同，正在办理土地不动产权证；厂房基础建设 |  |  |  | 厂房基本建成，部分设备到场安装 | 工业 | 开发区
3 | 福邦药剂生产 | 新建 | 占地42亩，建筑面积3万平米，年产1千万乳膏剂、2亿袋颗粒剂、2亿粒胶囊剂等药品制剂 | 2021-2022 | 30000 | 15500 | 完成项目备案、用地选址，总平面图月报审，环评报告已经委托中介机构进行编制 |  |  |  | 主体厂房竣工 | 工业 | 开发区
4 | 长昊建材 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1万平米，年产1万吨绿色建材 | 2021-2022 | 22000 | 7000 | 前期规划等手续 |  |  |  | 新建厂房主体完工 | 工业 | 开发区
5 | 久光装载机 | 新建 | 占地36亩，建筑面积1.5万平米，购置加工中心、折弯机、等设备，年产300台套滑移装载机 | 2021-2022 | 20000 | 12500 | 完成立项、环评批复、建设用地规划许可、土地不动产权证；厂房基础建设 |  |  |  | 厂房基本建成，部分设备到场 | 工业 | 开发区
6 | 和拓铝线 | 新建 | 占地45亩，建筑面积2.6万平米，购置连续成型机组、连续拉丝机组、光谱仪、测氢仪等设备，年产4万吨高性能铝合金焊杆 | 2021 | 15000 | 15000 | 完成项目备案 | 已开工 | 4990 | 厂房购买改造，一条生产线已经安装到位，仓库及办公实施在建 | 竣工投产 | 工业 | 开发区
7 | 苏净环保设备生产 | 续建 | 占地90亩，建筑面积4万平方，购置钻孔机、激光切割机设备，年产100万件脱硫脱硝环保设备 | 2020-2022 | 50000 | 21000 | 一栋厂房主体完工，正在装修，设备已经订购 |  | 3000 | 厂房、宿舍楼、办公楼建成，设备订购 | 新建厂房竣工，部分生产线开始安装设备 | 工业 | 开发区
8 | 刚钜物流器械生产 | 续建 | 占地190亩，建筑面积6万平方米，新上10条生产线，购买压铸机、智能数控机床设备，年产500万套物流捆绑器 | 2020-2022 | 21000 | 12000 | 完成项目备案、用地、环评等手续，厂房基础建设 |  |  |  | 厂房建成，设备安装 | 工业 | 开发区
9 | 黎田氏生物工程 | 新建 | 占地275亩，建筑面积12万平米，利用裕灌蘑菇废弃的培养基，生产颗粒状的燃料供应生物质燃料锅炉，代替燃煤锅炉，年产20万吨生物质燃料 | 2021-2022 | 80000 | 10000 | 立项、土地证手续完成，环评正在编制，施工图设计；一栋旧厂房拆除完成，一栋厂房正在改造施工 | 已开工 | 3950 | 两栋厂房建成，设备预定 | 完成8万平米厂房及配套设施建设，设备进场 | 工业 | 开发区
10 | 首皓包装机械 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.8万平米，购置数控机床切割、锻造、成型设备，年产600台套智能包装机械 | 2021-2021 | 32000 | 32000 | 前期工作 | 已开工 | 6535 | 两幢厂房一栋仓库及综合楼已经建成，部分设备进场安装 | 竣工运营 | 工业 | 开发区
11 | 东浦管桩 | 新建 | 占地300亩，新建7万平方米厂房，购置防护栏压桩机、压铸机等设备，年生产1000万米摩擦桩 | 2021-2022 | 168000 | 68000 | 完成可研、地块拆迁、规划设计、合同签订等前期工作 | 已开工 | 1200 | 打桩，设备预定 | 工厂竣工投产，码头等开始前期工作 | 工业 | 临港产业区
12 | 延展金属制品 | 续建 | 占地810亩，建筑面积20万平方米，购买伸线机、精抽机、球化退火炉、自动酸洗 线、冷镦机等设备，年产36万吨金属制品 | 2019-2021 | 220000 | 70000 | 项目已备案，土地、立项、环评、规划、施工许可均已办理。所需设备已经全部订好，目前8万平方米厂房已经进入全面施工阶段，现在平整土地与打桩同时进行 |  | 1000 | 一期已经生产，二期打桩结束，马上开始主体建设，设备预定 | 延展二期竣工投产 | 工业 | 临港产业区
13 | 兴鑫钢铁富余煤气发电 | 续建 | 占地80亩，建筑面积4万平米，利用现有剩余煤气（每小时28万立方煤气），建设100MW资源综合利用，配套建设220kv变电站 | 2020-2021 | 60000 | 40000 | 项目立项备案，土地已摘牌 |  | 1000 | 煤气发电项目桩基，设备预定 | 竣工投产 | 工业 | 临港产业区
14 | 亚新空分制氧装置建设 | 新建 | 占地50亩，新增建筑面积3.4万平方米，采购空气压缩机、空气预冷塔、空气纯化吸附器、透平膨胀机、分馏塔、氧气活塞压缩机、氮气透平压缩机、氮气活塞压缩机、储罐及调压辅助生产设施；主要产品为氧气、氮气，产品主要用于公司内部炼铁、炼钢工序；项目建成后，每小时可生产氧气2万立方 | 2021-2022 | 20000 | 19000 | 立项已办理，土地已办理，环评、施工许可等手续正在办理。目前正在与江苏倍合德化工有限公司协商土地问题 |  |  |  | 竣工投产 | 工业 | 临港产业区
15 | 灌南温氏白羽肉鸡养殖屠宰加工 | 续建 | 占地2000亩，工业用地200亩，年养殖屠宰加工1亿只白羽鸡，建设种鸡场、饲料厂、养鸡场、屠宰厂、食品厂等，年产22.2万吨鸡肉分割 | 2020-2022 | 250000 | 80000 | 种鸡1-4场，肉鸡高效养殖小区1-6场，孵化厂已开工 |  | 14000 | 种鸡一至四场、肉鸡一至五场在建，孵化厂在建，设备订购 | 种鸡1-4场、肉鸡高效养殖1-6场、孵化厂竣工投产；食品厂完成建设进度80% | 工业 | 太仓园区
16 | 金骜环保降解膜 | 新建 | 占地50亩，建设1.5万平米标准化生产车间，购置吹塑机、双层水龙带等设备，年产3万吨环保降解膜 | 2021-2021 | 10000 | 10000 | 前期工作 |  |  |  | 投产 | 工业 | 农业园区
17 | 佑源食用菌灭菌器制造 | 新建 | 占地35亩，建设1万平方米标准化生产车间，装备自动化进口生产设备，年产食用菌灭菌器450件套 | 2021-2023 | 10000 | 4000 | 前期工作 |  |  |  | 厂房主体建成 | 工业 | 农业园区
18 | 诺信食品添加剂 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2万平米，购置添加剂反应混合装置，年产4.5万吨食品添加剂 | 2021-2021 | 25000 | 25000 | 完成前期手续办理 |  |  |  | 投产 | 工业 | 孟兴庄镇
19 | 瀚文包装 | 新建 | 占地40亩，建设标准化厂房1万平米，购置切割机、成型机、数控机床等设备，建成后年均产量720万个包装桶 | 2021-2022 | 15000 | 10000 | 完成前期手续办理、基础建设 |  |  |  | 厂房主体完工，完成部分机器安装 | 工业 | 孟兴庄镇
20 | 酷美包装 | 新建 | 占地45亩，建筑面积1.6万平米，购置片材机、印杯机、数控机床等设备，年产350吨食品级等塑料包装盒，同时可生产350万平米纸质包装箱 | 2021-2021 | 18000 | 18000 | 前期工作 |  |  |  | 竣工运营 | 工业 | 孟兴庄镇
21 | 太全纺织品 | 新建 | 占地45亩，建筑面积5万平方，购置理步机、梳毛机、蒸气机和远望制网等设备，年产4万吨长毛绒纺织品 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 完成项目备案 |  |  |  | 完成主体建设 | 工业 | 新安镇
22 | 梦之香纺织 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.6万平方米，购进织网机，压璜机等生产设备，年产9万套高档床上用品 | 2021-2022 | 18000 | 6000 | 一期工商注册己完成，备案正在申报中，已购进部分生产设备，二期土地征用正在进行中 | 已开工 | 3600 | 厂房购买，设备大部分进场安装，具备生产条件的设备已开始试生产 | 该项目一期购买生产设备，正常生产达效。启动二期征地工 | 工业 | 新集镇
23 | 锐姿工具 | 新建 | 占地约40亩，建设厂房1万平方米，购置剪断机、锻压成型机等设备，生产各式美发用品、剪刀、削刀、宠物剪刀等出口产品，年出口各类产品30多万件 | 2021 | 11000 | 11000 | 前期工作 | 已开工 | 2030 | 厂房购买，设备订购 | 生产达效 | 工业 | 新集镇
24 | 晟恩服饰 | 新建 | 占地面积40亩，新建厂房15000平米，购置服装自动裁床，面料洗水缩水机等设备，新建生产线2条，年产连体睡衣500万件 | 2021 | 12000 | 12000 | 前期工作 | 已开工 | 1660 | 一栋厂房建成，已经生产；租用两栋厂房，设备订购 | 竣工达产 | 工业 | 堆沟港镇
25 | 盛祥轻工制品 | 新建 | 占地面积60亩，新建厂房2万平米，新建生产线3条，年产工业用针线包1000万个 | 2021 | 11000 | 11000 | 前期工作 | 已开工 | 620 | 桩基施工，设备订购 | 竣工达产 | 工业 | 堆沟港镇
26 | 欣吉盛传输设备 | 新建 | 占地30亩，厂房面积1万平米，办公生活面积4500平米，主要生产各类导电滚轮、设备传输系统及其零件，投产后，可生产各类设备10万件套 | 2021-2021 | 10000 | 10000 | 前期工作 |  |  |  | 竣工达产 | 工业 | 田楼镇
27 | 美控数控机床 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1万平米，项目分二期建设，一期建设厂房3500平米，新上两条生产线，年产cnc加工中心200台套 | 2021-2022 | 10000 | 4000 | 已签订投资协议，完成公司注册 |  | 580 | 基础施工 | 建成厂房3500平米，两条生产线投产 | 工业 | 三口镇
28 | 华欧电子 | 新建 | 占地35亩，建筑面积1万平米，购置端子机、剥线机、沾锡机等设备，主要从事新能源汽车线束、连接器加工，，年产汽车线束100万米，连接器20万个 | 2021-2022 | 11000 | 5000 | 已签订投资协议，完成公司注册 |  |  | 未开工（取消建设） | 1万平米厂房完工并装修完成 | 工业 | 三口镇
29 | 创栋环保设备 | 新建 | 占地39亩，建设厂房及办公用房1万平米，购置膜生物反应器、数控机床等设备，年产2000套污水处理设备 | 2021-2022 | 10000 | 6500 | 已签订投资协议，完成公司注册 | 已开工 | 830 | 桩基完成，厂房建设出地面，设备订购 | 完成厂房建设，进购部分设备 | 工业 | 三口镇
30 | 客丰家具 | 新建 | 占地30亩，建设厂房1万平米，购置开料机、封边机、覆膜机等设备，年产3万套酒店餐饮用金属、木制桌椅及套房 | 2021-2022 | 20000 | 11000 | 前期工作 | 已开工 | 2500 | 厂房建成，设备订购 | 基建完成，设备进购 | 工业 | 三口镇
31 | 太诺电气 | 续建 | 厂房1万平米，项目分二期，一期厂房4000平米，5条生产线，从事通用变频器生产；二期厂房6000平米，新上6条生产线，年产电梯控制器及变频器外壳11万件套 | 2020-2021 | 10000 | 6000 | 一期已完工并试生产；二期将于2021年开始建设 |  |  |  | 投产 | 工业 | 三口镇
32 | 东恺五金 | 新建 | 占地40亩，建筑面积1.3万平方米，新上30条机械生产线，冲、拉、钻、铣各类机床300余台，年产棘轮扳手等工具500万件 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 完成前期手续办理 |  |  |  | 完成项目主体及配套附属设施 | 工业 | 北陈集镇
33 | 大圣精工工具 | 新建 | 占地35亩，建筑面积1.2万平方米，购置新上45条机械生产线，冲、拉、钻、铣各类机床500余台，年产各类大型管钳工具400万件。 | 2021 | 12000 | 12000 | 完成前期手续办理 |  |  |  | 投产 | 工业 | 北陈集镇
34 | 亿鹏五金工具三期 | 新建 | 项目占地60亩，建筑面积3.5万平方米，购置数控车床150台，铣、钻、磨等各类机床1800台，年产各类机床5万余个 | 2021-2022 | 30000 | 25000 | 完成前期手续办理 | 已开工 | 1400 | 厂房、办公楼及附属设施在建，设备预定 | 投产 | 工业 | 北陈集镇
35 | 林洋光伏四期 | 续建 | 占地1100亩，建设45兆瓦平价光伏农光互补 | 2020-2021 | 25000 | 10000 | 完成5个地块的打桩工作，2个地块的光伏设备安装 |  | 10000 | 已并网发电 | 全部并网发电 | 工业 | 百禄镇
36 | 师达工艺品 | 续建 | 占地40亩，一期建设8000平米厂房；二期建设15000平米厂房。其余仓库、办公建筑面积5000平米，购置原料搅拌机、密炼机、发泡工装车等设备，年产EVA/PE2000吨 | 2020-2021 | 12000 | 6000 | 目前一期已完成并投产，二期正在规划设计中 |  |  |  | 完成建设任务，并投产。 | 工业 | 百禄镇
37 | 艾之美纺织 | 新建 | 占地30亩，建设标准厂房15000平米，一二期分别建设7500平米厂房，集精疏棉，纺纱，织布于一体的大型纺织企业，年产4.1万吨各类纺织品 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 投资协议和厂房设计 |  |  |  | 一期完成建设并投产 | 工业 | 百禄镇
38 | 赫邦新型纳米材料 | 续建 | 占地50亩，建筑面积2万平米，年产1.2亿支纳米切割棒材 | 2020-2021 | 25000 | 23000 | 地下基础工程 |  |  |  | 竣工投产 | 工业 | 百禄镇、开发区
39 | 满天星纺织品 | 新建 | 占地35亩，建筑面积13000平方米，购置纺线机、清花机、精梳机等设备，年生产400万套床上纺织用品 | 2021 | 11000 | 11000 | 前期工作 | 已开工 | 2540 | 厂房主体已完工，设备订购，少部分设备进场 | 竣工投产 | 工业 | 汤沟镇
40 | 汤沟名优酒生产线改造 | 续建 | 占地50亩，建筑面积7500平米，恢复36班活酿酒生产工艺，改造老制曲酿酒车间，新建自动化收酒站，新建微生物实验中心，新建2万吨酒库 | 2020-2021 | 21000 | 11000 | 酒库已完成，其它设施正在做规划设计，准备启动 |  | 3000 | 酒库已完成，老制曲酿酒车间改造 | 改造老制曲酿酒车间，新建微生物实验中心 | 工业 | 汤沟镇
41 | 和道食品添加剂 | 续建 | 占地50亩，建筑面积3.8万平米，购置冷凝液分离器、吸收塔、冻干机、玻璃钢反应釜等设备，主要产品双乙酸钠，醋酸钾等食品添加剂。预计年产食品添加剂3万吨 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 厂区道路铺设，两栋共6000平米厂房建设，购置1、2号车间生产设备，办公房和宿舍已建设完成。 |  | 500 | 宿舍楼、办公楼建成，厂房主体在建，设备预订 | 设备安装到位，进行试生产 | 工业 | 张店镇
42 | 金派木业 | 新建 | 占地41亩，建筑面积1.2万平米，购置高密度板材数控生产线设备，年产高密度板材2万立方米 | 2021-2021 | 12000 | 12000 | 完成前期手续办理 | 已开工 | 3850 | 厂房建成，大部分设备进场准备安装 | 投产 | 工业 | 张店镇
43 | 高润智能装备 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.2万平米，购置智能数控机床，年产30条太阳能组件自动化生产线及相关产品 | 2021-2022 | 50000 | 25000 | 前期工作 |  |  |  | 厂房生产，50亩地动工主体建设 | 工业 | 商务局、开发区
（二） | 服务业5个 |  |  |  | 405000 | 169000 |  |  | 27650
44 | 灌南红星星都荟 | 新建 | 占地245亩，建筑面积46万平方米，建设集家居博览中心、幼儿园、超市、购物、娱乐（婚庆、顶层高尔夫会所、儿童乐园）等为一体的商业综合体 | 2021-2023 | 200000 | 80000 | 前期工作 | 已开工 | 8800 | 部分楼栋桩基础、土方、主体施工、部分楼栋封顶 | 一期主体封顶，装饰施工、室外附属施工 | 服务业 | 住建局、综合执法局
45 | 灌南恒基广场 | 续建 | 商业建筑面积15.6万平方米，配套步行街、餐饮、超市、娱乐、教育等一体化城市综合体 | 2019-2021 | 150000 | 50000 | 完成主体结构，内外墙体砌筑、粉刷，采光顶钢结构安装。幕墙安装完成70%，消防水电安装完成70% |  | 5000 | 幕墙施工，电梯、水电、消防、暖通、内外墙施工及附属工程 | 完工 | 服务业 | 住建局、商务局
46 | 硕项湖酒店扩建 | 新建 | 对现有的硕项湖酒店就行扩建，建设大型多功能宴会厅2个（可容纳1000人）、小型多功能宴会厅2个（可容纳400人）、大小会议室7个、贵宾接待室2间、客房112间 | 2021 | 25000 | 25000 | 前期工作 | 已开工 | 11000 | 该项目主体工程已封顶竣工，装修马上开始 | 完成整个酒店装修并投入运营 | 服务业 | 水务集团
47 | 灌南电商物流产业园 | 新建 | 占地90亩，建设面积4.7万平方米，建设物流仓库及配套办公等，项目建成后形成全县电商物流集聚区，提升全县电商物流快递企业服务水平，促进全县电子商务相关产业发展 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 完成项目立项 | 已开工 | 2350 | 桩基施工 | 完成项目物流仓库主体建设，综合办公楼主体结构封顶 | 服务业 | 金灌集团
48 | 延展综合物流配送中心 | 续建 | 占地50亩，建设两个1000吨码头，购置16吨吊机4台，购买大货车30台，建成后年通过能力100万吨，年吞吐量80万吨 | 2020-2021 | 10000 | 4000 | 目前立项、土地已办理，已经取得灌南交通局规划许可，并完成项目备案，环评、安评、能评、航评、洪评正在办理中，项目已经土地整理等辅助开工 |  | 500 | 辅助施工 | 竣工投产 | 服务业 | 临港产业区
（三） | 农业4个 |  |  |  | 245000 | 81000 |  |  | 13000
49 | 江苏裕灌年产3万吨双孢菇 | 续建 | 占地160亩，建设9条发酵槽、31条发酵隧道、4栋10万平方米标准化菇房，配备欧美先进生产设备，年产双孢菇3万吨。 | 2019-2021 | 50000 | 28000 | 西区发酵槽、发酵隧道正在建设；生产设备已采购；东区施工场地围墙已建成，场地在平整；正在办理土地手续。 |  | 10000 | 菇房施工场地平整开挖中，土地正在挂牌；发酵槽、发酵隧道主体基本建成，设备预定 | 项目竣工投产 | 农业 | 农业园区
50 | 灌南牧原生猪养殖 | 续建 | 占地4788亩，年出栏生猪100万头 | 2017-2021 | 145000 | 21000 | 一场一区、一场二区、二场、三场、四场、五场、六场、七场、十一场、十三场、十四场、十五场、十六场、公猪站01、公猪站02均已完工并投产 |  | 1500 | 主体在建，设备安装同步推进 | 竣工投用 | 农业 | 生态产业园区
51 | 丰色生态果蔬采摘园 | 新建 | 占地800亩，建设温室大棚12栋，配备自动喷药、水肥一体化系统，种植多品种圣女果、多品种草莓等农产品 | 2021 | 12000 | 12000 | 前期工作 |  |  |  | 完成达效 | 农业 | 李集镇
52 | 绿缘牧业奶、肉牛养殖 | 续建 | 占地710亩，设计存栏荷斯坦奶牛10000 头，其中成乳牛6000头，后备牛4000头，日产鲜奶200吨 | 2020-2021 | 38000 | 20000 | 完成一期 |  | 1500 | 二期厂房主体在建，1号厂房主体封顶 | 竣工投用 | 农业 | 百禄镇
二 | 基础设施及城建 | 1个 |  |  | 22000 | 15000 |  |  | 4300
53 | 灌南武障河闸扩建 | 新建 | 下移新建武障河闸，新建水闸总净宽130米，老闸址处新建交通桥 | 2021-2022 | 22000 | 15000 | 完成前期手续办理 | 已开工 | 4300 | 完成征地拆迁、围堰填筑、临时交通、降排水、主闸室基坑开挖及封底等工作，五块底板浇筑两块，同时开展河道疏浚、旧闸拆除工作 | 完成项目主体建设，通水运行 | 基础设施及城建 | 水利局
三 | 民生工程 | 1个 |  |  | 38000 | 38000 |  |  | 0
54 | 灌南高级职业中学 | 新建 | 占地185亩，建筑面积6.2万平方米，按省四星级职业高级中学标准建设，办学规模为30轨90班，可容纳4500名学生就读 | 2021 | 38000 | 38000 | 完成前期手续办理 |  |  |  | 完成项目主体工程 | 民生工程 | 教育局
四 | 生态环保 | 3个 |  |  | 313868 | 128200 |  |  | 4500
55 | 灌南城东工业污水处理厂提标工程 | 续建 | 占地47亩，1.2万平米，处理工业废水1.5万吨 | 2020-2021 | 16000 | 15000 | 已完成项目备案、环评、用地手续；厂区基础建设 |  | 3500 | 污水处理厂主体在建，设备订购 | 完成一级A提标改造 | 生态环保 | 开发区
56 | 灌南县城乡一体化污水治理 | 续建 | 污水管网建设，对县城及村镇污水管网改造及新建，对县城城东、城西生活污水处理厂提升改造工程及提升泵站建设、乡镇存量生活污水处理厂提升改造，新建农村生活污水处理站及配套污水管网；继续建设城区、镇区污水处理厂11座；厂外提升泵站6座；农村污水处理站42座及一体化污水处理设施49座 | 2020-2024 | 292168 | 107500 | 完成社会资本方招标 |  | 1000 | 目前城乡一体化污水治理PPP项目与中标人葛洲坝集团已进行5轮谈判，达成合同90%以上共识，并发放项目中标通知书，同时已督促葛洲坝集团尽快提交保函 | 开工建设 | 生态环保 | 住建局、新安镇
57 | 灌南盐河环境整治提升工程 | 新建 | 民生桥至回龙路段，绿化面积约8.3万平方米 | 2021 | 5700 | 5700 | 完成立项 |  |  | 进入招标程序 | 完工 | 生态环保 | 住建局、新安镇
五 | 创新创业载体 | 2个 |  |  | 121000 | 88000 |  |  | 3100
58 | 汤沟旅游特色小镇 | 续建 | 占地227亩，以汤沟酒厂老窖池为重点的工业旅游，配套建设徽派建筑群，对零散村落进行拆迁，建设徽派仿古建筑群 | 2020-2021 | 21000 | 8000 | 汤沟酒厂老窖池升级改造项目已基本完成，徽派仿古建筑群完工 |  | 1500 | 徽派房屋建设，道路、景观建设，土方平整等 | 汤沟酒厂工业旅游配套完善，零散错落拆迁，徽派建筑群附属完善 | 创新创业载体 | 汤沟镇
59 | 汤沟食品产业园 | 新建 | 园区规划1192亩，启动建设400亩，一期建设厂房5万平方米，完善园区道路、水电、燃气、雨污管网、工业污水处理厂、消防站等基础设施，招引企业入驻 | 2021-2022 | 100000 | 80000 | 前期工作 | 已开工 | 1600 | 拆除原有地面附着物，部分厂房钢结构开始树立 | 完成厂房建设，完善配套设施，招引企业入驻。 | 创新创业载体 | 汤沟镇