## Sheet1
灌南县2021年市级重点项目1-3月份进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 是否开工 | 1-3月累计投资额（万元） | 1-3月份形象进度 | 核准、备案 | 土地、规划 | 环评 | 图审 | 施工 许可证 | 其他影响 开工手续 （安评、地勘等） | 项目需要县级层面会办的难题 | 责任单位
总计 | 实施项目 | 59个 |  |  | 2661868 | 1277100 |  | 183475
一 | 产业发展 | 52个 |  |  | 2167000 | 1007900 |  | 162555
(一） | 工业 | 43个 |  |  | 1517000 | 757900 |  | 100175
1 | 宏耀纺织服饰 | 新建 | 占地80亩，建筑面积2万平方，购置定型机、水洗机、蒸气机等设备，主要生产纺纱、染纱、织布、服装加工，年产2.5万吨纺纱制品 | 2021-2022 | 30000 | 20000 |  | 1330 | 土地平整 | 灌南行政审批备（2020）187 | 地字第320724202100011 | 未到办理阶段，环评编制 | 未到办理阶段，施工图设计 | 未到办理阶段 |  |  | 开发区
2 | 启凇食品添加剂 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2.5万平方米，购置生产食品添加剂、饲料添加剂等设备，年产醋酸盐、丙酸盐等产品5万吨 | 2021-2022 | 30000 | 16400 |  |  | 土地平整 | 灌南行政审批备[2020]191号 | 地字第320724202100005，规划方案已批复 | 连环表复[2020]123号 | 图审完成 | 县级，正在办理 |  |  | 开发区
3 | 福邦药剂生产 | 新建 | 占地42亩，建筑面积3万平米，年产1千万乳膏剂、2亿袋颗粒剂、2亿粒胶囊剂等药品制剂 | 2021-2022 | 30000 | 15500 |  |  | 土地平整 | 灌南行政审批备[2021]53号 | 用地手续审核已通过，和不动产权证一起发证(交地即发证) | 14号第二次公示到期 | 施工图报审 | 未到办理阶段 |  |  | 开发区
4 | 长昊建材 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1万平米，年产1万吨绿色建材 | 2021-2022 | 22000 | 7000 |  |  | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 |  |  | 开发区
5 | 久光装载机 | 新建 | 占地36亩，建筑面积1.5万平米，购置加工中心、折弯机、等设备，年产300台套滑移装载机 | 2021-2022 | 20000 | 12500 |  |  | 基础施工 | 灌南行政审批备【2018】110号 | 不动产权第0017169号，规划方案已批复 | 备案号201932072400000044 | 10131（2020）第1038号 | 备案号320724202104150101 |  |  | 开发区
6 | 和拓铝线 | 新建 | 占地45亩，建筑面积2.6万平米，购置连续成型机组、连续拉丝机组、光谱仪、测氢仪等设备，年产4万吨高性能铝合金焊杆 | 2021 | 15000 | 15000 | 已开工 | 5990 | 厂房购买改造，一条生产线已经安装到位，仓库及办公实施在建，第二条生产线进场安装 | 灌南行政审批备[2020]346号 | 无需办理 | 市局二次上会 | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 开发区
7 | 苏净环保设备生产 | 续建 | 占地90亩，建筑面积4万平方，购置钻孔机、激光切割机设备，年产100万件脱硫脱硝环保设备 | 2020-2022 | 50000 | 21000 |  | 3000 | 厂房、宿舍楼、办公楼建成，设备订购，厂房内部装修打地坪 | 灌南行政审批备〔2020〕74号 | 已经办证75亩，剩余15亩2021年度第1批次报批，组卷已结束，等规划近期实施方案批复后上报，省级 | 未到办理阶段，编制中 | 总图等县规委会批准 | 未到办理阶段 |  |  | 开发区
8 | 刚钜物流器械生产 | 续建 | 占地190亩，建筑面积6万平方米，新上10条生产线，购买压铸机、智能数控机床设备，年产500万套物流捆绑器 | 2020-2022 | 21000 | 12000 |  |  | 设备订购 | 外资备案20193207243403508123 | 不动产权第0006385号，规划方案已批复 | 灌环审[2019]74号 | 总平图图审完成，施工图正在图审 | 未到办理阶段 |  |  | 开发区
9 | 黎田氏生物工程 | 新建 | 占地275亩，建筑面积12万平米，利用裕灌蘑菇废弃的培养基，生产颗粒状的燃料供应生物质燃料锅炉，代替燃煤锅炉，年产20万吨生物质燃料 | 2021-2022 | 80000 | 10000 | 已开工 | 3950 | 两栋厂房建成，内部装修，一栋厂房在建，设备预定 | 灌南行政审批备[2020]195号 | 不动产权第0008971号，不动产权第0008972号，不动产权第0008975号 | 不需要环评，已办理固定污染源排污登记91320724MA1XD2J30D001X | 施工图设计 | 未到办理阶段 |  |  | 开发区
10 | 首皓包装机械 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.8万平米，购置数控机床切割、锻造、成型设备，年产600台套智能包装机械 | 2021-2021 | 32000 | 32000 | 已开工 | 6535 | 两幢厂房一栋仓库及综合楼已经建成，部分设备继续进场安装 | 灌南行政审批备[2021]76号 | 集体建设用地，未报批 | 未到办理阶段 | 市级办理 | 未到办理阶段 |  |  | 开发区
11 | 东浦管桩 | 新建 | 占地300亩，新建7万平方米厂房，购置防护栏压桩机、压铸机等设备，年生产1000万米摩擦桩 | 2021-2022 | 168000 | 68000 | 已开工 | 10200 | 打桩，设备预定 | 灌南行政审批备【2020】375号 | 红旗船厂土地证265.6亩准备过户，其余不符合规划，正在进行方案完善 | 县局环评初审完成，市级办理 | 市级办理 | 未到办理阶段 |  |  | 临港产业区
12 | 延展金属制品 | 续建 | 占地810亩，建筑面积20万平方米，购买伸线机、精抽机、球化退火炉、自动酸洗 线、冷镦机等设备，年产36万吨金属制品 | 2019-2021 | 220000 | 70000 |  | 1000 | 一期已经生产，二期打桩结束，马上开始主体建设，设备预定 | 灌南县行政审批备【2020】108号 | 21亩不符合规划，其余已办证 | 灌环审〔2019〕76号 | 市级办理 | 未到办理阶段 |  |  | 临港产业区
13 | 兴鑫钢铁富余煤气发电 | 续建 | 占地80亩，建筑面积4万平米，利用现有剩余煤气（每小时28万立方煤气），建设100MW资源综合利用，配套建设220kv变电站 | 2020-2021 | 60000 | 40000 |  | 1000 | 煤气发电项目桩基，设备预定 | 灌南县行政审批备【2020】175号 | 正在调整规划 | 县局环评初审完成，市级办理 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 临港产业区
14 | 亚新空分制氧装置建设 | 新建 | 占地50亩，新增建筑面积3.4万平方米，采购空气压缩机、空气预冷塔、空气纯化吸附器、透平膨胀机、分馏塔、氧气活塞压缩机、氮气透平压缩机、氮气活塞压缩机、储罐及调压辅助生产设施；主要产品为氧气、氮气，产品主要用于公司内部炼铁、炼钢工序；项目建成后，每小时可生产氧气2万立方 | 2021-2022 | 20000 | 19000 |  |  | 前期工作 | 灌南县行政审批备【2020】221号 | 县级正在办理 | 未到办理阶段 | 市级办理 | 未到办理阶段 |  |  | 临港产业区
15 | 灌南温氏白羽肉鸡养殖屠宰加工 | 续建 | 占地2000亩，工业用地200亩，年养殖屠宰加工1亿只白羽鸡，建设种鸡场、饲料厂、养鸡场、屠宰厂、食品厂等，年产22.2万吨鸡肉分割 | 2020-2022 | 250000 | 80000 |  | 18800 | 种鸡三至七场、肉鸡二至九场在建，种鸡一二场、肉鸡一二场投产，设备订购 | 1、饲料厂备案证号：灌南行政审批备〔2020〕20号 2、食品厂备案证号：灌南行政审批备〔2020〕353号 | 1、饲料厂土地证号：苏（2020）灌南县不动产权第0014767号；工程规划许可证号：建字第320724202000061号 2、食品厂正在办理建设用地规划许可证 | 1、饲料厂环评批复号：连环表复（2020）111号 2、食品厂屠宰项目已完成技术评估，修改后尽快上会 | 1、饲料厂图审合格证编号：10131（2020）第1067、1068号 2、食品厂正在进行办理中 | 未到办理阶段 |  | 1、饲料厂、食品厂为加快建设进度，早日建成投产，希望对项目审批实施“容缺后补”审批模式。 2、灌南存量设施农用地土地资源较少，现流转土地仅能布局3000万羽白羽肉鸡产能，离1亿羽还有较大差距。 3、县经济开发区东区111亩土地仅能满足食品厂用地需求，前期规划的熟食厂还需45亩土地，希望尽快拿到土地指标，及时开工建设。 | 太仓园区
16 | 金骜环保降解膜 | 新建 | 占地50亩，建设1.5万平米标准化生产车间，购置吹塑机、双层水龙带等设备，年产3万吨环保降解膜 | 2021-2021 | 10000 | 10000 |  |  | 前期工作 | 涉及土地调整规划 | 已完成装备产业园土地调规申报，等待县自然资源局审批 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 农业园区
17 | 佑源食用菌灭菌器制造 | 新建 | 占地35亩，建设1万平方米标准化生产车间，装备自动化进口生产设备，年产食用菌灭菌器450件套 | 2021-2023 | 10000 | 4000 |  |  | 前期工作 | 涉及土地调整规划 | 已完成装备产业园土地调规申报，等待县自然资源局审批 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 农业园区
18 | 诺信食品添加剂 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2万平米，购置添加剂反应混合装置，年产4.5万吨食品添加剂 | 2021-2021 | 25000 | 25000 |  |  | 取消建设 | 灌南县行政审批备【2019】254号 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 |  |  | 孟兴庄镇
19 | 瀚文包装 | 新建 | 占地40亩，建设标准化厂房1万平米，购置切割机、成型机、数控机床等设备，建成后年均产量720万个包装桶 | 2021-2022 | 15000 | 10000 | 已开工 | 560 | 无需打桩，承台做基础，设备订购 | 灌南县行政审批备【2021】9号 | 集体建设用地 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 孟兴庄镇
20 | 酷美包装 | 新建 | 占地45亩，建筑面积1.6万平米，购置片材机、印杯机、数控机床等设备，年产350吨食品级等塑料包装盒，同时可生产350万平米纸质包装箱 | 2021-2021 | 18000 | 18000 |  |  | 前期工作 | 灌南县行政审批备【2021】44号 | 部分为集体建设用地 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 孟兴庄镇
21 | 太全纺织品 | 新建 | 占地45亩，建筑面积5万平方，购置理步机、梳毛机、蒸气机和远望制网等设备，年产4万吨长毛绒纺织品 | 2021-2022 | 20000 | 10000 |  |  | 前期工作 | 灌南县行政审批备【2021】61号 | 土地已摘牌 | 报告书已委托市局开展技术评估 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 新安镇
22 | 梦之香纺织 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.6万平方米，购进织网机，压璜机等生产设备，年产9万套高档床上用品 | 2021-2022 | 18000 | 6000 | 已开工 | 6000 | 一期完成投产 | 灌南县行政审批备【2020】367号 | 二期未办理 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 新集镇
23 | 锐姿工具 | 新建 | 占地约40亩，建设厂房1万平方米，购置剪断机、锻压成型机等设备，生产各式美发用品、剪刀、削刀、宠物剪刀等出口产品，年出口各类产品30多万件 | 2021 | 11000 | 11000 | 已开工 | 3730 | 一期租赁厂房正在进行装修，安装水电，已预订部分生产设备 | 正在办理，县级 | 租赁厂房 | 未办理 | 未办理 | 未办理 |  |  | 新集镇
24 | 晟恩服饰 | 新建 | 占地面积40亩，新建厂房15000平米，购置服装自动裁床，面料洗水缩水机等设备，新建生产线2条，年产连体睡衣500万件 | 2021 | 12000 | 12000 | 已开工 | 2860 | 多点同步开工:一栋厂房已经建成，睡衣生产线已经生产。租用三个厂房，刺绣设备正在调试，绗棉厂房正在改造 | 灌南县行政审批备【2020】306号 | 符合规划，正在办理农转用，省级 | 未到办理阶段 | 市级办理 | 未到办理阶段 |  |  | 堆沟港镇
25 | 一超线业轻工制品 | 新建 | 占地面积60亩，新建厂房2万平米，新建生产线3条，年产工业用针线包1000万个 | 2021 | 11000 | 11000 | 已开工 | 2620 | 厂房主体在建，框架结构初具规模，设备订购 | 灌南县行政审批备【2021】47号 | 规划调整，正在办理，省级 | 市级办理 | 市级办理 | 未开始 |  |  | 堆沟港镇
26 | 庚德电子传输设备 | 新建 | 占地30亩，厂房面积1万平米，办公生活面积4500平米，主要生产各类导电滚轮、设备传输系统及其零件，投产后，可生产各类设备10万件套 | 2021-2021 | 10000 | 10000 |  | 350 | 试桩 | 灌南行政审批备（2021）11号 | 土地挂牌公示中，预计四月中旬摘牌 | 未到办理阶段 | 市级办理 | 未到办理阶段 | 无 |  | 田楼镇
27 | 美控数控机床 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1万平米，项目分二期建设，一期建设厂房3500平米，新上两条生产线，年产cnc加工中心200台套 | 2021-2022 | 10000 | 4000 | 已开工 | 1280 | 打桩完成，厂房基础承台已浇筑 | 灌南县行政审批备【2019】91号 | 不动产号320724108349GB00033w00000000 | 正在办理 | 市级办理 | 未到办理阶段 | 未办理 |  | 三口镇
28 | 华欧电子 | 新建 | 占地35亩，建筑面积1万平米，购置端子机、剥线机、沾锡机等设备，主要从事新能源汽车线束、连接器加工，，年产汽车线束100万米，连接器20万个 | 2021-2022 | 11000 | 5000 |  |  | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 未办理 |  | 三口镇
29 | 创栋环保设备 | 新建 | 占地39亩，建设厂房及办公用房1万平米，购置膜生物反应器、数控机床等设备，年产2000套污水处理设备 | 2021-2022 | 10000 | 6500 | 已开工 | 1030 | 桩基完成，厂房钢结构树立，设备订购 | 灌南行政审批备[2020]365号 | 未办理，符合规划，未报批 | 市局审核，在修改 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未办理 |  | 三口镇
30 | 客丰家具 | 新建 | 占地30亩，建设厂房1万平米，购置开料机、封边机、覆膜机等设备，年产3万套酒店餐饮用金属、木制桌椅及套房 | 2021-2022 | 20000 | 11000 | 已开工 | 2550 | 2栋厂房建成，设备进场安装 | 灌南行政审批备[2020]326号 | 不动产号320724108349GB00032W00000000 | 县局初审完成，提出修改意见，目前文本修改中 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未办理 |  | 三口镇
31 | 太诺电气 | 续建 | 厂房1万平米，项目分二期，一期厂房4000平米，5条生产线，从事通用变频器生产；二期厂房6000平米，新上6条生产线，年产电梯控制器及变频器外壳11万件套 | 2020-2021 | 10000 | 6000 |  | 1400 | 厂房租赁，设备进场安装 | 灌南行政审批备[2020]183号 | 不动产号320724108349GB00031W00000000 | 正在办理 | 市级办理 | 未到办理阶段 | 未办理 |  | 三口镇
32 | 东恺五金 | 新建 | 占地40亩，建筑面积1.3万平方米，新上30条机械生产线，冲、拉、钻、铣各类机床300余台，年产棘轮扳手等工具500万件 | 2021-2022 | 20000 | 10000 |  |  | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 未办理 |  | 北陈集镇
33 | 大圣精工工具 | 新建 | 占地35亩，建筑面积1.2万平方米，购置新上45条机械生产线，冲、拉、钻、铣各类机床500余台，年产各类大型管钳工具400万件 | 2021 | 12000 | 12000 |  |  | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 未办理 |  | 北陈集镇
34 | 亿鹏五金工具三期 | 新建 | 项目占地60亩，建筑面积3.5万平方米，购置数控车床150台，铣、钻、磨等各类机床1800台，年产各类机床5万余个 | 2021-2022 | 30000 | 25000 | 已开工 | 3300 | 厂房、办公楼及附属设施在建完成过半，设备预定 | 灌南县行政审批备【2020】15号 | 正在办理，规划已调好，待市局批复用地指标后，办土地证 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 无 |  | 北陈集镇
35 | 林洋光伏四期 | 续建 | 占地1100亩，建设45兆瓦平价光伏农光互补 | 2020-2021 | 25000 | 10000 |  | 10000 | 已并网发电 | 灌南县行政审批备【2020】77号 | 设施农用地 | 连环表复【2021】27号 | 图审合格 | 未到办理阶段 | 无 |  | 百禄镇
36 | 师达工艺品 | 续建 | 占地40亩，一期建设8000平米厂房；二期建设15000平米厂房。其余仓库、办公建筑面积5000平米，购置原料搅拌机、密炼机、发泡工装车等设备，年产EVA/PE2000吨 | 2020-2021 | 12000 | 6000 |  |  | 前期工作 | 灌南县行政审批备【2021】1号 | 土地已摘牌 | 县局初审结束，已报市局审核 | 未办理 | 未到办理阶段 | 未办理 |  | 百禄镇
37 | 艾之美纺织 | 新建 | 占地30亩，建设标准厂房15000平米，一二期分别建设7500平米厂房，集精疏棉，纺纱，织布于一体的大型纺织企业，年产4.1万吨各类纺织品 | 2021-2022 | 20000 | 10000 |  |  | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 | 取消建设 |  | 百禄镇
38 | 赫邦新型纳米材料 | 续建 | 占地50亩，建筑面积2万平米，年产1.2亿支纳米切割棒材 | 2020-2021 | 25000 | 23000 |  | 1800 | 桩基完成 | 灌行审【2020】176号 | 地字第320724202000071号，规划方案已批复 | 正在办理 | 图审合格 | 未到办理阶段 | 无 |  | 百禄镇、开发区
39 | 满天星纺织品 | 新建 | 占地35亩，建筑面积13000平方米，购置纺线机、清花机、精梳机等设备，年生产400万套床上纺织用品 | 2021 | 11000 | 11000 | 已开工 | 2540 | 厂房主体已完工，设备订购，部分设备进场 | 灌南行政审批备〔2020〕374号 | 租赁厂房 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 租赁厂房 |  | 汤沟镇
40 | 汤沟名优酒生产线改造 | 续建 | 占地50亩，建筑面积7500平米，恢复36班活酿酒生产工艺，改造老制曲酿酒车间，新建自动化收酒站，新建微生物实验中心，新建2万吨酒库 | 2020-2021 | 21000 | 11000 |  | 4000 | 酒库已完成，老制曲酿酒车间改造完成 | 灌南行政审批备〔2020〕376号 | 县级正在办理 | 报告书已委托市局开展技术评估 | 市级办理 | 未到办理阶段 | 正在办理 |  | 汤沟镇
41 | 和道食品添加剂 | 续建 | 占地50亩，建筑面积3.8万平米，购置冷凝液分离器、吸收塔、冻干机、玻璃钢反应釜等设备，主要产品双乙酸钠，醋酸钾等食品添加剂。预计年产食品添加剂3万吨 | 2020-2021 | 10000 | 5000 |  | 500 | 宿舍楼、办公楼建成，厂房主体在建，设备预订 | 灌南行政审批【2020】2号 | 除北侧小部分其余均为集体建设用地，省级 | 暂停审批，最新文件要求添加剂项目进省级园区 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 张店镇
42 | 金派木业 | 新建 | 占地41亩，建筑面积1.2万平米，购置高密度板材数控生产线设备，年产高密度板材2万立方米 | 2021-2021 | 12000 | 12000 | 已开工 | 3850 | 厂房建成，大部分设备进场准备安装，部分试生产 | 灌南县行政审批备【2021】72号 | 集体建设用地 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 张店镇
43 | 高润智能装备 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.2万平米，购置智能数控机床，年产30条太阳能组件自动化生产线及相关产品 | 2021-2022 | 50000 | 25000 |  |  | 前期工作 | 未办理 | 土地收回请示县政府批复后挂牌出让 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未办理 |  | 商务局、开发区
（二） | 服务业5个 |  |  |  | 405000 | 169000 |  | 40150
44 | 灌南红星星都荟 | 新建 | 占地245亩，建筑面积46万平方米，建设集家居博览中心、幼儿园、超市、购物、娱乐（婚庆、顶层高尔夫会所、儿童乐园）等为一体的商业综合体 | 2021-2023 | 200000 | 80000 | 已开工 | 8800 | 商业楼栋桩基础、土方、主体施工、部分楼栋封顶 | 灌南行政审批备〔2021〕54号 2020.3.17 | 苏（2020）灌南县不动产权第0003438号 ，规划方案已批复 | 202032072400000013 2020.1.16 | 10131〔2020〕第0666号、10131〔2020〕第0719号、第0720、第0725、第0728号、第0729、第0744 | 2020年9月29日320724202009290301 |  | 淮河路尽快施工、苏州南路开口、盐河绿化带尽早打造、电力外线需协调 | 住建局、综合执法局
45 | 灌南恒基广场 | 续建 | 商业建筑面积15.6万平方米，配套步行街、餐饮、超市、娱乐、教育等一体化城市综合体 | 2019-2021 | 150000 | 50000 |  | 16500 | 幕墙施工，电梯、水电、消防、暖通、内外墙施工及附属工程 | 灌行审〔2018〕190号 | 土地（苏2018）第0011541号规划：建字第30272420180116号，规划方案已批复 | （环2018）第106号 | 图审合格 | 320724201811260101 |  | 电力答复书表明供电外网需要4条专线。需要县里予以协调电、水到红线 | 住建局、商务局
46 | 硕项湖酒店扩建 | 新建 | 对现有的硕项湖酒店就行扩建，建设大型多功能宴会厅2个（可容纳1000人）、小型多功能宴会厅2个（可容纳400人）、大小会议室7个、贵宾接待室2间、客房112间 | 2021 | 25000 | 25000 | 已开工 | 11500 | 主体建成，开始内部装修，幕墙施工预埋件正在安装中，电梯中标单位正在订货采购（进口设备） | 灌南行政审批备{2020}243号 | 灌土建字{2018}第58号、建字第32072420170148号 | 灌环审{2019}20号 | 土建图深证：连建施审（2014）第259号；装修工程正在进行施工图纸设计 | 施工图纸设计装修工程未办理（土建施工许可证：320724201809050101） |  | 项目用地已办理《建设用地批准通知书》，但土地性质尚未调整 | 水务集团
47 | 灌南电商物流产业园 | 新建 | 占地90亩，建设面积4.7万平方米，建设物流仓库及配套办公等，项目建成后形成全县电商物流集聚区，提升全县电商物流快递企业服务水平，促进全县电子商务相关产业发展 | 2021-2022 | 20000 | 10000 |  | 2350 | 施工准备 | 已办理 灌南行政审批[2021]70号 | 地字第320724202100009 | 备案号202132072400000032 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未办理 | 需县经济开发区协助加快红线南侧热力管道迁移 | 金灌集团
48 | 延展综合物流配送中心 | 续建 | 占地50亩，建设两个1000吨码头，购置16吨吊机4台，购买大货车30台，建成后年通过能力100万吨，年吞吐量80万吨 | 2020-2021 | 10000 | 4000 |  | 1000 | 辅助施工 | 灌南县行政审批备【2020】228号 | 县级办理 | 未到办理阶段 | 市级办理 | 未到办理阶段 |  |  | 临港产业区
（三） | 农业4个 |  |  |  | 245000 | 81000 |  | 22230
49 | 江苏裕灌年产3万吨双孢菇 | 续建 | 占地160亩，建设9条发酵槽、31条发酵隧道、4栋10万平方米标准化菇房，配备欧美先进生产设备，年产双孢菇3万吨。 | 2019-2021 | 50000 | 28000 |  | 10800 | 位于西区的发酵槽、发酵隧道主体工程基本建成；东区的4栋菇房施工场地围墙已建成，内部道路已铺设，开始菇房地基建设；部分生产设备已采购 | 灌南行政审批备【2020】370号 | 土地挂牌结束，等待签合同 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 |  |  | 农业园区
50 | 灌南牧原生猪养殖 | 续建 | 占地4788亩，年出栏生猪100万头 | 2017-2021 | 145000 | 21000 |  | 4800 | 2场2区：已投产； 5场2区：完工交付； 17场：主体完成70%； 8场：完成60% | 设施农用地备案： 一场二区：灌自然设备（2020）12号 2020年4月14日 四场：灌国土资发设（2017）20号 2018年1月23号 六场：灌国土资发设（2017）22号 2018年1月23号 | 设施农用地 | 三场配套饲料中转区固废污染防治：灌环验（2019）16号 2019年11月26日 一场配套饲料中转区固废污染防治：灌环验（2019）15号 2019年11月26日 三场：灌环审（2017）45号 2017年8月7日 三场配套饲料中转区：灌环审（2019）11号 2019年2月12日 三场噪声和固废环保设施竣工环境保护验收：灌环验（2019）2号 2019年1月31日 二场：灌环审（2017）44号 2017年8月7日 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 育肥配套不够，土地需要加快流转速度 | 生态产业园区
51 | 丰色生态果蔬采摘园 | 新建 | 占地800亩，建设温室大棚12栋，配备自动喷药、水肥一体化系统，种植多品种圣女果、多品种草莓等农产品 | 2021 | 12000 | 12000 | 已开工 | 730 | 场地平整，修建大棚框架基础，做框架搭设准备 | 灌南行政审批备【2020】290号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 李集镇
52 | 绿缘牧业奶、肉牛养殖 | 续建 | 占地710亩，设计存栏荷斯坦奶牛10000 头，其中成乳牛6000头，后备牛4000头，日产鲜奶200吨 | 2020-2021 | 38000 | 20000 |  | 5900 | 二期牛舍完成2栋，目前繁育约116头，存栏牛4000头 | 灌南行政审批备【2019】240号 | 流转 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 百禄镇
二 | 基础设施及城建 | 1个 |  |  | 22000 | 15000 |  | 5800
53 | 灌南武障河闸扩建 | 新建 | 下移新建武障河闸，新建水闸总净宽130米，老闸址处新建交通桥 | 2021-2022 | 22000 | 15000 | 已开工 | 5800 | 完成项目招标、征迁清障。完成围堰填筑，疏浚河道土方110万方，完成施工便道、拆除老闸、南北桥基坑开挖，完成新闸主闸身底板浇筑，门槽底坎等埋件已到场安装 | 项目已由省发改委批复，苏发改农经发〔2020〕1393号 | 规划用地已办理，大鱼岛征迁清障工作已基本完成 | 无需办理 | 已组织审查，苏水咨司〔2021〕29号、42号 | 水利工程只需开工报备，已在市水利局备案 | 稳评已通过，地勘在设计文件中包含 |  | 水利局、新安镇
三 | 民生工程 | 1个 |  |  | 38000 | 38000 |  | 0
54 | 灌南高级职业中学 | 新建 | 占地185亩，建筑面积6.2万平方米，按省四星级职业高级中学标准建设，办学规模为30轨90班，可容纳4500名学生就读 | 2021 | 38000 | 38000 |  |  | 前期工作 | 项目建议书批复：灌行审经（2020）85号 | 建设工程规划许可证：建字第320724202100004号， 建字第320724202100005号 | 连环表复（2021）24号 | 10131（2021）第0152号，10131（2021）第0153号，10131（2021）第0154号，10131（2021）第0155号，10131（2021）第0156号，10131（2021）第0157号 | 未到办理阶段 |  |  | 教育局
四 | 生态环保 | 3个 |  |  | 313868 | 128200 |  | 9000
55 | 灌南城东工业污水处理厂提标工程 | 续建 | 占地47亩，1.2万平米，处理工业废水1.5万吨 | 2020-2021 | 16000 | 15000 |  | 7000 | 污水处理厂基建完成75%，设备订购 | 灌南行政审批备【2020】52号 | 14亩有土地证，其余符合规划，准备报批 | 灌环审（2019）73号 | 图审合格 | 不需要 |  |  | 开发区
56 | 灌南县城乡一体化污水治理 | 续建 | 污水管网建设，对县城及村镇污水管网改造及新建，对县城城东、城西生活污水处理厂提升改造工程及提升泵站建设、乡镇存量生活污水处理厂提升改造，新建农村生活污水处理站及配套污水管网；继续建设城区、镇区污水处理厂11座；厂外提升泵站6座；农村污水处理站42座及一体化污水处理设施49座 | 2020-2024 | 292168 | 107500 |  | 1000 | 完成合同谈判，合同已签订，48座村庄污水处理设施已于去年完成 | 灌行审经〔2020〕16号、灌行审经〔2020〕17号 | 无需办理，不涉及新增建设用地 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 未到办理阶段 | 暂未办理 |  | 住建局、新安镇
57 | 灌南盐河环境整治提升工程 | 新建 | 民生桥至回龙路段，绿化面积约8.3万平方米 | 2021 | 5700 | 5700 | 已开工 | 1000 | 清理障碍物，环境整治施工开始 | 灌行审经〔2021〕5号、灌行审经〔2021〕113号 | 无需办理 | 备案号202032072400000420 | 专家已评审 | 无需办理 | 无需办理 | 存在强弱电杆线需要迁移，体育公园南门口约19户住户及2户钉子户需拆迁 | 住建局、新安镇
五 | 创新创业载体 | 2个 |  |  | 121000 | 88000 |  | 6120
58 | 汤沟旅游特色小镇 | 续建 | 占地227亩，以汤沟酒厂老窖池为重点的工业旅游，配套建设徽派建筑群，对零散村落进行拆迁，建设徽派仿古建筑群 | 2020-2021 | 21000 | 8000 |  | 3000 | 已完成配套徽派房屋建筑，道路、景观建设，土方平整等 | 灌行审经〔2020〕30号 | 正在办理，县级 | 未到办理阶段 | 不需要 | 未到办理阶段 |  |  | 汤沟镇
59 | 汤沟食品产业园 | 新建 | 园区规划1192亩，启动建设400亩，一期建设厂房5万平方米，完善园区道路、水电、燃气、雨污管网、工业污水处理厂、消防站等基础设施，招引企业入驻 | 2021-2022 | 100000 | 80000 | 已开工 | 3120 | 拆除原有地面附着物，部分厂房钢结构开始树立；一处食品厂改造老厂房已投产 | 灌行审经〔2020〕31号 | 未办理,国有存量42.7亩，其余都不符合规划 | 未到办理阶段 | 正在办理，市级 | 未到办理阶段 | 正在办理 |  | 汤沟镇