## Sheet1
灌南县2021年市级重点项目1-7月份进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 1-7月累计投资额（万元） | 1-7月份形象进度 | 责任单位
总计 | 实施项目 | 59个 |  |  | 2661868 | 1277100 | 554734
一 | 产业发展 | 52个 |  |  | 2167000 | 1007900 | 419745
(一） | 工业 | 43个 |  |  | 1517000 | 757900 | 300885
1 | 宏耀纺织服饰 | 新建 | 占地80亩，建筑面积2万平方，购置定型机、水洗机、蒸气机等设备，主要生产纺纱、染纱、织布、服装加工，年产2.5万吨纺纱制品 | 2021-2022 | 30000 | 20000 | 1630 | 厂区土地平整完成，完成临时用电架设，围墙施工完成，设备订购 | 开发区
2 | 启凇食品添加剂 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2.5万平方米，购置生产食品添加剂、饲料添加剂等设备，年产醋酸盐、丙酸盐等产品5万吨 | 2021-2022 | 30000 | 16400 | 2820 | 一栋厂房建成，地坪完成，正在做设备基础；一栋厂房主体在建，设备订购 | 开发区
3 | 福邦药剂 | 新建 | 占地42亩，建筑面积3万平米，年产1千万乳膏剂、2亿袋颗粒剂、2亿粒胶囊剂等药品制剂 | 2021-2022 | 30000 | 15500 | 1975 | 完成桩基施工、围墙建设，办公楼在建，开始厂房主体建设 | 开发区
4 | 长昊建材 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1万平米，年产1万吨绿色建材 | 2021-2022 | 22000 | 7000 | 3700 | 购买厂房，内部装修，设备订购 | 开发区
5 | 久光装载机 | 新建 | 占地36亩，建筑面积1.5万平米，购置加工中心、折弯机、等设备，年产300台套滑移装载机 | 2021-2022 | 20000 | 12500 | 5785 | 全部厂房钢结构完成，准备厂房外围施工，办公楼主体在建，设备订购 | 开发区
6 | 和拓铝线 | 新建 | 占地45亩，建筑面积2.6万平米，购置连续成型机组、连续拉丝机组、光谱仪、测氢仪等设备，年产4万吨高性能铝合金焊杆 | 2021 | 15000 | 15000 | 13490 | 三条生产线试生产，综合楼主体在建 | 开发区
7 | 苏净环保设备 | 续建 | 占地90亩，建筑面积4万平方，购置钻孔机、激光切割机设备，年产100万件脱硫脱硝环保设备 | 2020-2022 | 50000 | 21000 | 5500 | 厂房、宿舍楼、办公楼建成，设备安装 | 开发区
8 | 刚钜物流器械 | 新建 | 占地190亩，建筑面积6万平方米，新上10条生产线，购买压铸机、智能数控机床设备，年产500万套物流捆绑器 | 2021-2022 | 21000 | 12000 | 2050 | 正在桩基施工中 | 开发区
9 | 黎田氏生物工程 | 新建 | 占地275亩，建筑面积12万平米，利用裕灌蘑菇废弃的培养基，生产颗粒状的生物质，年产20万吨有机生物质，作为有机肥生产的基础原料 | 2021-2022 | 80000 | 10000 | 12150 | 厂房施工全部完成，设备继续进场安装调试 | 开发区
10 | 首皓包装机械 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.8万平米，购置数控机床切割、锻造、成型设备，年产600台套智能包装机械 | 2021-2021 | 32000 | 32000 | 25435 | 厂房仓库及综合楼已建成，设备安装基本完成，大部分试生产 | 开发区
11 | 东浦管桩 | 新建 | 占地300亩，新建7万平方米厂房，购置防护栏压桩机、压铸机等设备，年生产1000万米摩擦桩 | 2021-2022 | 168000 | 68000 | 25000 | 厂房主体完成，外围墙板安装基本结束，内部施工，吊卸机安装，设备订购 | 临港产业区
12 | 延展金属制品 | 续建 | 占地810亩，建筑面积20万平方米，购买伸线机、精抽机、球化退火炉、自动酸洗 线、冷镦机等设备，年产36万吨金属制品 | 2019-2021 | 220000 | 70000 | 28900 | 厂房继续建设，部分主体建成，部分封顶，外墙安装同步进行，设备订购 | 临港产业区
13 | 兴鑫钢铁富余煤气发电 | 续建 | 占地80亩，建筑面积4万平米，利用现有剩余煤气（每小时28万立方煤气），建设100MW资源综合利用，配套建设220kv变电站 | 2020-2021 | 60000 | 40000 | 14600 | 两个子项目同步进行，厂房、办公楼、综合楼及其他建筑建设过80%，设备预定 | 临港产业区
14 | 亚新空分制氧装置 | 新建 | 占地50亩，新增建筑面积3.4万平方米，采购空气压缩机、空气预冷塔、空气纯化吸附器、透平膨胀机、分馏塔、氧气活塞压缩机、氮气透平压缩机、氮气活塞压缩机、储罐及调压辅助生产设施；主要产品为氧气、氮气，产品主要用于公司内部炼铁、炼钢工序；项目建成后，每小时可生产氧气2万立方 | 2021-2022 | 20000 | 19000 | 5030 | 桩基施工结束，主体建设开始，设备订购 | 临港产业区
15 | 灌南温氏白羽鸡养殖屠宰加工 | 续建 | 占地2000亩，工业用地200亩，年养殖屠宰加工1亿只白羽鸡，建设种鸡场、饲料厂、养鸡场、屠宰厂、食品厂等，年产22.2万吨鸡肉分割 | 2020-2022 | 250000 | 80000 | 46900 | 孵化厂建成投产，饲料厂在建；种鸡1-8场建成投产；肉鸡1-10场建成投产；其余各场在建，设备订购 | 太仓园区
16 | 金骜环保降解膜 | 新建 | 占地50亩，建设1.5万平米标准化生产车间，购置吹塑机、双层水龙带等设备，年产3万吨环保降解膜 | 2021-2021 | 10000 | 10000 | 3830 | 办公楼打桩结束，主体在建，厂房钢结构树立，设备订购 | 农业园区
17 | 佑源食用菌灭菌器制造 | 新建 | 占地35亩，建设1万平方米标准化生产车间，装备自动化进口生产设备，年产食用菌灭菌器450件套 | 2021-2023 | 10000 | 4000 | 2020 | 桩基施工，设备订购 | 农业园区
18 | 诺信食品添加剂 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2万平米，购置添加剂反应混合装置，年产4.5万吨食品添加剂 | 2021-2021 | 25000 | 25000 |  | 取消建设 | 孟兴庄镇
19 | 瀚文包装 | 新建 | 占地40亩，建设标准化厂房1万平米，购置切割机、成型机、数控机床等设备，建成后年均产量720万个包装桶 | 2021-2022 | 15000 | 10000 | 1730 | 厂房建成，设备订购 | 孟兴庄镇
20 | 酷美包装 | 新建 | 占地45亩，建筑面积1.6万平米，购置片材机、印杯机、数控机床等设备，年产350吨食品级等塑料包装盒，同时可生产350万平米纸质包装箱 | 2021-2021 | 18000 | 18000 | 2820 | 钢结构主体在建，设备订购 | 孟兴庄镇
21 | 太全纺织 | 新建 | 占地45亩，建筑面积5万平方，购置理步机、梳毛机、蒸气机和远望制网等设备，年产4万吨长毛绒纺织品 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 550 | 土地平整，围墙施工 | 新安镇
22 | 梦之香纺织 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.6万平方米，购进织网机，压璜机等生产设备，年产9万套高档床上用品 | 2021-2022 | 18000 | 6000 | 6000 | 一期完成投产 | 新集镇
23 | 锐新姿工具 | 新建 | 占地约40亩，建设厂房1万平方米，购置剪断机、锻压成型机等设备，生产各式美发用品、剪刀、削刀、宠物剪刀等出口产品，年出口各类产品30多万件 | 2021 | 11000 | 11000 | 4430 | 厂房建成，大部分生产设备进场安装调试，部分试生产 | 新集镇
24 | 晟恩服饰 | 新建 | 占地面积40亩，新建厂房15000平米，购置服装自动裁床，面料洗水缩水机等设备，新建生产线2条，年产连体睡衣500万件 | 2021 | 12000 | 12000 | 4000 | 多点同步开工:厂房购买改造已经完成，睡衣、刺绣、绗棉生产线全部投入生产 | 堆沟港镇
25 | 一超线业 | 新建 | 占地面积60亩，新建厂房2万平米，新建生产线3条，年产工业用针线包1000万个 | 2021 | 11000 | 11000 | 5170 | 两栋厂房建成，综合楼在建，设备订购 | 堆沟港镇
26 | 庚德电子 | 新建 | 占地30亩，厂房面积1万平米，办公生活面积4500平米，主要生产各类导电滚轮、设备传输系统及其零件，投产后，可生产各类设备10万件套 | 2021-2021 | 10000 | 10000 | 2810 | 厂房建成，地坪完成，设备订购 | 田楼镇
27 | 美控数控机床 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1万平米，项目分二期建设，一期建设厂房3500平米，新上两条生产线，年产cnc加工中心200台套 | 2021-2022 | 10000 | 4000 | 3980 | 三层办公用房开始装修，厂房钢架结构树立（三层办公用房开始装修，厂房完工，设备订购） | 三口镇
28 | 华欧电子 | 新建 | 占地35亩，建筑面积1万平米，购置端子机、剥线机、沾锡机等设备，主要从事新能源汽车线束、连接器加工，，年产汽车线束100万米，连接器20万个 | 2021-2022 | 11000 | 5000 | 3900 | 购买工业园内厂房办公一体综合楼，设备订购 | 三口镇
29 | 创栋环保设备 | 新建 | 占地39亩，建设厂房及办公用房1万平米，购置膜生物反应器、数控机床等设备，年产2000套污水处理设备 | 2021-2022 | 10000 | 6500 | 4500 | 厂房全部完工，设备安装完成，准备试生产 | 三口镇
30 | 客丰家具 | 新建 | 占地30亩，建设厂房1万平米，购置开料机、封边机、覆膜机等设备，年产3万套酒店餐饮用金属、木制桌椅及套房 | 2021-2022 | 20000 | 11000 | 6000 | 2栋厂房建成，金属生产线已投产，木制产品生产线试生产 | 三口镇
31 | 太诺电气 | 续建 | 厂房1万平米，项目分二期，一期厂房4000平米，5条生产线，从事通用变频器生产；二期厂房6000平米，新上6条生产线，年产电梯控制器及变频器外壳11万件套 | 2020-2021 | 10000 | 6000 | 6000 | 一期厂房扩大产能，新增两个产品；二期厂房完成，新上注塑产品生产线已投产，设备安装完成，竣工投产 | 三口镇
32 | 东恺五金 | 新建 | 占地40亩，建筑面积1.3万平方米，新上30条机械生产线，冲、拉、钻、铣各类机床300余台，年产棘轮扳手等工具500万件 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 1300 | 厂房主体在建，设备订购 | 北陈集镇
33 | 大圣精工工具 | 新建 | 占地35亩，建筑面积1.2万平方米，购置新上45条机械生产线，冲、拉、钻、铣各类机床500余台，年产各类大型管钳工具400万件 | 2021 | 12000 | 12000 |  | 取消建设 | 北陈集镇
34 | 亿鹏五金工具 | 新建 | 项目占地60亩，建筑面积3.5万平方米，购置数控车床150台，铣、钻、磨等各类机床1800台，年产各类机床5万余个 | 2021-2022 | 30000 | 25000 | 6800 | 办公楼、8栋厂房全部封顶，辅助设施在建，设备预定 | 北陈集镇
35 | 林洋光伏 | 续建 | 占地1100亩，建设45兆瓦平价光伏农光互补 | 2020-2021 | 25000 | 10000 | 10000 | 已并网发电 | 百禄镇
36 | 师达工艺品 | 续建 | 占地40亩，一期建设8000平米厂房；二期建设15000平米厂房。其余仓库、办公建筑面积5000平米，购置原料搅拌机、密炼机、发泡工装车等设备，年产EVA/PE2000吨 | 2020-2021 | 12000 | 6000 |  | 一期投产，筹备二期建设 | 百禄镇
37 | 艾之美纺织 | 新建 | 占地30亩，建设标准厂房15000平米，一二期分别建设7500平米厂房，集精疏棉，纺纱，织布于一体的大型纺织企业，年产4.1万吨各类纺织品 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 2460 | 厂房建成，附属设施及道路建设，设备订购 | 百禄镇
38 | 赫邦新型纳米材料 | 续建 | 占地50亩，建筑面积2万平米，年产1.2亿支纳米切割棒材 | 2020-2021 | 25000 | 23000 | 4000 | 3个厂房建成，仓库在建，办公楼在建，附属设施在建，设备订购 | 百禄镇、开发区
39 | 满天星纺织品 | 新建 | 占地35亩，建筑面积13000平方米，购置纺线机、清花机、精梳机等设备，年生产400万套床上纺织用品 | 2021 | 11000 | 11000 | 4270 | 厂房建成，装修完成，水、电安装已完成，纺线机器安装、调试 | 汤沟镇
40 | 汤沟名优酒生产线改造 | 续建 | 占地50亩，建筑面积7500平米，恢复36班活酿酒生产工艺，改造老制曲酿酒车间，新建自动化收酒站，新建微生物实验中心，新建2万吨酒库 | 2020-2021 | 21000 | 11000 | 9800 | 老制曲酿酒车间改造和外部基础设施提档升级完成，自动化生产线安装继续 | 汤沟镇
41 | 和道食品添加剂 | 续建 | 占地50亩，建筑面积3.8万平米，购置冷凝液分离器、吸收塔、冻干机、玻璃钢反应釜等设备，主要产品双乙酸钠，醋酸钾等食品添加剂。预计年产食品添加剂3万吨 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 600 | 宿舍楼、办公楼建成，厂房主体在建，设备预订 | 张店镇
42 | 金派木业 | 新建 | 占地41亩，建筑面积1.2万平米，购置高密度板材数控生产线设备，年产高密度板材2万立方米 | 2021-2021 | 12000 | 12000 | 6450 | 厂房建成，90%设备进场准备安装，部分试生产 | 张店镇
43 | 高润智能装备 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.2万平米，购置智能数控机床，年产30条太阳能组件自动化生产线及相关产品 | 2021-2022 | 50000 | 25000 | 2500 | 项目购买厂房一个、建设厂房一个，购买厂房设备继续进场安装，部分设备正在调试 | 商务局、开发区
（二） | 服务业5个 |  |  |  | 405000 | 169000 | 59850
44 | 灌南红星星都荟 | 新建 | 占地245亩，建筑面积46万平方米，建设集家居博览中心、幼儿园、超市、购物、娱乐（婚庆、顶层高尔夫会所、儿童乐园）等为一体的商业综合体 | 2021-2023 | 200000 | 80000 | 10300 | 集中商业桩基础、 商业S3、S5主体施工 | 住建局、综合执法局
45 | 灌南恒基广场 | 续建 | 商业建筑面积15.6万平方米，配套步行街、餐饮、超市、娱乐、教育等一体化城市综合体 | 2019-2021 | 150000 | 50000 | 27000 | 主体完成，采光顶完成，幕墙完成90%，消防管道安装完成75%，电梯进场安装调试，市政管道敷设90%，室外地坪完成90%，广场砖进场铺装，暖通管道安装完成60%，空调管道进场安装 | 住建局、商务局
46 | 硕项湖酒店扩建 | 新建 | 对现有的硕项湖酒店就行扩建，建设大型多功能宴会厅2个（可容纳1000人）、小型多功能宴会厅2个（可容纳400人）、大小会议室7个、贵宾接待室2间、客房112间 | 2021 | 25000 | 25000 | 16000 | 钢骨架已安装75%，石材干挂已完成15000平方米，占干挂总工程量的65%），电梯已到国内，正准备验收 | 水务集团
47 | 灌南电商物流产业园 | 新建 | 占地90亩，建设面积4.7万平方米，建设物流仓库及配套办公等，项目建成后形成全县电商物流集聚区，提升全县电商物流快递企业服务水平，促进全县电子商务相关产业发展 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 3550 | 基础施工结束，开始主体建设 | 金灌集团
48 | 延展综合物流配送中心 | 续建 | 占地50亩，建设两个1000吨码头，购置16吨吊机4台，购买大货车30台，建成后年通过能力100万吨，年吞吐量80万吨 | 2020-2021 | 10000 | 4000 | 3000 | 码头主体基本建成，正在附属设施建设 | 临港产业区
（三） | 农业4个 |  |  |  | 245000 | 81000 | 59010
49 | 江苏裕灌年产3万吨双孢菇 | 续建 | 占地160亩，建设9条发酵槽、31条发酵隧道、4栋10万平方米标准化菇房，配备欧美先进生产设备，年产双孢菇3万吨。 | 2019-2021 | 50000 | 28000 | 26300 | 位于西区的发酵槽、发酵隧道正在进行设备安装；东区3栋菇房主体在建，部分生产设备已采购 | 农业园区
50 | 灌南牧原生猪养殖 | 续建 | 占地4788亩，年出栏生猪100万头 | 2017-2021 | 145000 | 21000 | 10200 | 1、1场、2场2区、3场、4场、5场、6场、15场、14场、7场、9场、11场、13场正常改造。 2、饲料机组扩建制粒车间，卸粮棚。 3、8场：主体工程完成75%；附属工程完成85% | 生态产业园区
51 | 丰色生态果蔬采摘园 | 新建 | 占地800亩，建设温室大棚12栋，配备自动喷药、水肥一体化系统，种植多品种圣女果、多品种草莓等农产品 | 2021 | 12000 | 12000 | 3210 | 道路铺设基本完毕，大棚主体框架搭设完毕，喷灌、种植等电气仪表设备正在安装，大棚内部装修保温及土地清理保养正在进行 | 李集镇
52 | 绿缘牧业奶、肉牛养殖 | 续建 | 占地710亩，设计存栏荷斯坦奶牛10000 头，其中成乳牛6000头，后备牛4000头，日产鲜奶200吨 | 2020-2021 | 38000 | 20000 | 19300 | 第二套80位转盘式挤奶安装基本完成，二期牛舍西边钢屋架完成6栋,犊牛栏1栋，精料加工车间主体工程在建，框架已五层，东边牛舍地基平整3栋,地桩灌注完成，钢屋架主体框架完成2栋，水泥路面完成2条。配电房房建完工机电安装完成准备投入使用，自来水顶管工程完工,购牛2300头,繁育约480头，存栏牛7120头 | 百禄镇
二 | 基础设施及城建 | 1个 |  |  | 22000 | 15000 | 15000
53 | 灌南武障河闸 | 新建 | 下移新建武障河闸，新建水闸总净宽130米，老闸址处新建交通桥 | 2021-2022 | 22000 | 15000 | 15000 | 河道疏浚已全部完成，桥梁完成，水闸已完成水下工程，目前通水运行良好 | 水利局、新安镇
三 | 民生工程 | 1个 |  |  | 38000 | 38000 | 14069
54 | 灌南高级职业中学 | 新建 | 占地185亩，建筑面积6.2万平方米，按省四星级职业高级中学标准建设，办学规模为30轨90班，可容纳4500名学生就读 | 2021 | 38000 | 38000 | 14069 | 教学大楼、综合楼、食堂主体继续建设，图书楼、电教中心主体建设，围墙、警务中心在建 | 教育局
四 | 生态环保 | 3个 |  |  | 313868 | 128200 | 59400
55 | 灌南城东工业污水处理厂提标 | 续建 | 占地47亩，1.2万平米，处理工业废水1.5万吨 | 2020-2021 | 16000 | 15000 | 15000 | 设备安装完成，准备投产 | 开发区
56 | 灌南县城乡一体化污水治理 | 续建 | 污水管网建设，对县城及村镇污水管网改造及新建，对县城城东、城西生活污水处理厂提升改造工程及提升泵站建设、乡镇存量生活污水处理厂提升改造，新建农村生活污水处理站及配套污水管网；继续建设城区、镇区污水处理厂11座；厂外提升泵站6座；农村污水处理站42座及一体化污水处理设施49座 | 2020-2024 | 292168 | 107500 | 38700 | 多点同步施工：130座村庄污水处理设施完成，管道继续铺设，多个泵站、污水处理厂、污水处理站、一体化污水处理设施在建 | 住建局、新安镇
57 | 灌南盐河环境整治提升工程 | 新建 | 民生桥至回龙路段，绿化面积约8.3万平方米 | 2021 | 5700 | 5700 | 5700 | 盐河体育休闲公园工程完工 | 住建局、新安镇
五 | 创新创业载体 | 2个 |  |  | 121000 | 88000 | 46520
58 | 汤沟旅游特色小镇 | 续建 | 占地227亩，以汤沟酒厂老窖池为重点的工业旅游，配套建设徽派建筑群，对零散村落进行拆迁，建设徽派仿古建筑群 | 2020-2021 | 21000 | 8000 | 8000 | 已完成配套徽派房屋建筑，围栏步道等配套建设，主次道路铺设完成，护坡建设主体完成，绿化栽植、水电通设，景观建设，土方平整、外墙粉刷、栏杆扶手装设主体已完成，新闸完成，旧闸已拆除，河塘清淤等 | 汤沟镇
59 | 汤沟食品产业园 | 新建 | 园区规划1192亩，启动建设400亩，一期建设厂房5万平方米，完善园区道路、水电、燃气、雨污管网、工业污水处理厂、消防站等基础设施，招引企业入驻 | 2021-2022 | 100000 | 80000 | 38520 | 多个厂房同时在建，拆迁同步进行，部分厂房建成准备投用，部分厂房主体在建，部分厂房打基础，配套消防设施等附属建设 | 汤沟镇